## Identificación
Criterios PPQA
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2015-07-18
Elaborado por | IRJ
Localización del Documento | /ASEGURAMIENTO%20DE%20CALIDAD/18-07-2015_PPQA_CRI_v1_Criterios%20PPQA.xlsx
Documento base | /ASEGURAMIENTO%20DE%20CALIDAD/Procesos/PPQA_CRI_v1_Criterios%20PPQA.xlsx
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 2015-07-18 | IRJ - JAGC | Recien creado tomando todos los documentos de criterios y colocarlos sobre un único documento.

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Criterios de Selección de Prod.
Criterios de Selección de Productos
Criterios
ID_Criterio | Area | Descripción
CSP_001 | Todos | Revisar aquellos documentos que se vayan a entregar al cliente, antes de que le sean entregados.
CSP_002 | PP | Revisar documentos acta de inicio (project charter) | Terminado
CSP_003 | PP | Revisar documnetos minuta de inicio. | En Revisión
CSP_004 | PPQA | Revisar documentos de SRS
CSP_005 | PP | Revisar detalles de la herramienta de riesgos
CSP_006 | PP | Revisar la estructura del organigrama
CSP_007 | PP | Revisar documento acta de inicio
CSP_008 | PP | Revisar redacción de documento del alcance
CSP_009 | PP | Revisar documento de plan de licitacion
CSP_010 | PP | Revisar documento de BD riesgos
CSP_011 | PPQA | Revisar documento de no conformidades
CSP_012 | PP | Revisar documento de plan de alcances
CSP_013 | PP | Revisar documento Plan administración de riesgos
CSP_014 | REQM | Revisar documentó Diagramas
CSP_015 | PP | Revisar documentó Matriz comunicaciones
CSP_016 | CM | Revisar documentó Solicitud de cambio
CSP_017 | PP | Revisar documento Plan administración de riesgos
CSP_018 | REQM | Revisar documentó Diagramas
CSP_019 | PP | Revisar documentó Matriz comunicaciones
CSP_020 | CM | Revisar documentó Solicitud de cambio
Note on A10: ID_Criterio: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: CSP_[###] Donde: -Debe comenzar desde CE_001 y continuar la serie (CSP_002, CSP_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: CSP_001

## Criterios de Rev. Proc. y Prod.
Grado de adherencia exigído
TOTAL
PARCIAL
Criterio de Revisión de Procesos y Productos | [5 empty] | Tipo de Evaluación
PRODUCTO
PROCESO
Identificación
ID_Criterio | Tipo de Evaluación | Area de Proceso | Proceso/Producto a Evaluar | Criterio | Descripcion
CR_001 | PROCESO | REQM | Obtención y Validación de Requerimientos | ¿Se planeo el proceso de obtención y validación de requerimientos? | Revisar que se haya planeado el proceso de requerimientos.
CR_002 | PROCESO | REQM | Obtención y Validación de Requerimientos | ¿Se identificaron los proveedores de requerimientos? | Revisar que se hayan identificado los proveedores de requerimientos, esto puede ser que se generó el documento de "Identificación de Proveedores Relevantes"
CR_003 | PROCESO | REQM | Obtención y Validación de Requerimientos | ¿Se hizo la revisión para aceptar los requerimientos del cliente? | Revisar que el equipo de trabajo haya aceptado los requerimientos del cliente.
CR_004 | PROCESO | REQM | Obtención y Validación de Requerimientos | ¿Se obtuvo la aprobación del cliente de nuestro entendimiento de sus necesidades? | Revisar que se haya validado el entendimiento de los requerimientos del cliente con los proveedores de requerimientos.
CR_005 | PROCESO | REQM | Obtención y Validación de Requerimientos | ¿Se desarrollaron los Casos de Uso? | Revisar que se hayan desarrollado y documentado los casos de uso del sistema.
CR_006 | PROCESO | REQM | Obtención y Validación de Requerimientos | ¿Se hizo la revisión técnica del SRS? | Revisar que se haya verificado el SRS con el equipo de trabajo.
CR_007 | PROCESO | REQM | Obtención y Validación de Requerimientos | ¿El cliente aprobó el SRS? | Revisar que se haya validado el SRS con el cliente y que se haya firmado.
CR_008 | PROCESO | REQM | Seguimiento de Requerimientos | ¿Se asigno cada paquete de trabajo y sus requerimientos funcionales? | Revisar que cada uno de los requerimientos haya sido asignado, en el documento de matriz de rastreabilidad
CR_009 | PROCESO | REQM | Seguimiento de Requerimientos | ¿Se verificó el cumplimiento de los requerimientos? | Revisar que se haya verificado el cumplimiento de los requerimientos.
CR_010 | PROCESO | REQM | Seguimiento de Requerimientos | ¿Se documentaron las "Inconsistencias" y las "Acciones Correctivas"? | Revisar que se hayan registrado las inconsistencias detectadas en la revisión de requerimientos. Revisar que se hayan generado las acciones correctivas.
CR_011 | PROCESO | REQM | Seguimiento de Requerimientos | ¿Se ha actualizado el status de los requerimientos terminados? | Revisar que se haya actualizado el status de los requerimientos terminados.
CR_012 | PRODUCTO | REQM | SRS | ¿Se han llenado todas las secciónes de documento con datos del proyecto? | Verifique que se removieron todos los comentarios y ejemplos y que todas las secciones tienen datos del proyecto.
CR_013 | PRODUCTO | REQM | SRS | ¿El documento muestra una correcta ortografía y gramática? | Revisar que el documento no presenta ningun error ortrgráfico o gramatical.
CR_014 | PRODUCTO | REQM | Validación | ¿El documento ha sido firmado por los participantes? | Revisar que se haya llenado y firmado.
CR_015 | PRODUCTO | REQM | Casos de uso | ¿Se realizó un descripción de caso de uso por cada requerimiento funcional? | Revisar que existe un caso de uso por cada requerimiento funcional.
CR_016 | PRODUCTO | REQM | Casos de uso | ¿Se identificaron los datos generales por cada caso de uso? | Revisar la sección de identificación, y que contenga los actores, descripció, precondiciones, poscondiciones, flujo normal, flujo alternativo y prioridad
CR_017 | PROCESO | PP | Iniciacion | ¿Se ha elaborado un acta del proyecto (project charter)? | Revisar que exista evidencia, debió haberse creado el documento de Project Charter.
CR_018 | PROCESO | PP | Iniciacion | ¿Se han realizado estimados para el proyecto? | Revisar que exista evidencia, se debio haber utilizado un metodo de estimación y documentado el resultado.
CR_019 | PROCESO | PP | Desarrollo del Plan | ¿Se han definido los organigramas internos y externos? | Revisar que se haya definido los organigramas (internos y externos)
CR_020 | PROCESO | PP | Desarrollo del Plan | ¿Existe un WBS? | Revisar que exista el WBS
CR_021 | PROCESO | PP | Desarrollo del Plan | ¿Existe un diccionario de WBS? | Revisar que se haya desarrollado el diccionario del WBS.
CR_022 | PROCESO | PP | Desarrollo del Plan | ¿Se han definido los hitos del proyecto? | Revisar que se hayan definido hitos
CR_023 | PROCESO | PP | Desarrollo del Plan | ¿Ha sido llenada la sección de firmas? | Revisar que se haya firmado la sección de firmas.
CR_024 | PROCESO | PP | Desarrollo del Plan | ¿Exite un documento de Plan del proyecto de Software? | Revisar que exista un plan del proyecto de Software
CR_025 | PRODUCTO | PP | Proyect Charter | ¿Se ha estimado una duración para el proyecto? | Revisar que se lleno el campo de duración estimada
CR_026 | PRODUCTO | PP | Proyect Charter | ¿Se ha estimado un costo para el proyecto? | Revisar que se lleno el campo de costo estimado
CR_027 | PRODUCTO | PP | Proyect Charter | ¿Se ha definido el alcance del proyecto y del producto? | Revisar que se lleno la sección alcance del proyecto y alcance del producto
CR_028 | PRODUCTO | PP | Parámetros de Planeación | ¿Se ha determinado a las habilidades de los recursos? | Revisar que la sección seguimiento este llena en la cejilla Habilidades
CR_029 | PRODUCTO | PP | Parámetros de Planeación | ¿Se han planificado capacitaciones? | Revisar que la sección capacitaciones este llena en la cejilla Capacitaciones
CR_030 | PRODUCTO | PP | Parámetros de Planeación | ¿Se han especificado los documentos internos y externos? | Revisar que la sección lista maestra de documentos generados (internos y externos) este llena en la cejilla Datos
CR_031 | PRODUCTO | PP | Parámetros de Planeación | ¿Se han especificado los requerimientos de privacidad, seguridad y versionamiento? | Revisar que la sección Requerimientos de Privacidad, Seguridad y Versionamiento para los documentos y datos este llena en la cejilla Datos
CR_032 | PRODUCTO | PP | Parámetros de Planeación | ¿Se han identificado y se tienen los datos de Stakeholders? | Revisar que la sección General este llena en la cejilla Stakeholders
CR_033 | PRODUCTO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿Se han registrado adecuadamente los riesgos del proyecto? | Revisar que todos los campos de la cejilla Resumen estén llenos
CR_034 | PROCESO | CM | Arranque de CM | ¿Se ha documentado el plan de CM? | Revisar que se haya generado el plan de CM (CMP)
CR_035 | PROCESO | CM | Arranque de CM | ¿Se ha implementado todo lo necesario para dar arranque a CM? | Revisar que se lleno y aprobo el check list de Implementación de CM
CR_036 | PROCESO | CM | Administración de Cambios | ¿Se han firmado cada una de las oslicitudes de cambio por los involucrados? | Revisar que se tengan la(s) solicitud(es) de cambios debidamente firmadas por los involucrados
CR_037 | PROCESO | CM | Administración de Cambios | ¿Los cambios del proyecto han sido notificados a los involucrados? | Revisar que se haya informado a los involucrados del proyecto de que hubo un cambio.
CR_038 | PRODUCTO | CM | Plan de CM | ¿Se han especificado las políticas y criterios que se utilizaran para administrar la configuración? | Revisar que se llenó la sección "Políticas y criterios aplicables"
CR_039 | PRODUCTO | CM | Plan de CM | ¿Se ha especificado la manera en que se se versionará el código fuente? | Revisar que se llenó la sección "Manejo de versiones del código fuente"
CR_040 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿Contiene inicio y fin cada una de las tareas? | Revisar que cada una de las tareas contenga fecha de inicio y fecha de fin
CR_041 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿Contiene un identificador cada una de las tareas? | Revisas que caa una de las tareas contenga un identificador.
CR_042 | PRODUCTO | CM | Plan de CM | ¿Se apega a la plantilla establecida en la linea base? | Revisar que el documentos sigue el formato establecido por la linea base.
CR_043 | PRODUCTO | PP | Declaración de alcance | ¿Contiene las mismas tareas definidas en el WBS? | Revisar que las etapas establecidas en el alcance sean las mismas que en el WBS.
CR_044 | PRODUCTO | PP | Organigrama | ¿Cuenta con una jerarquia? | Revisar que tenga niveles y subniveles de acuerdo a los roles del equipo de desarrollo.
CR_045 | PRODUCTO | PP | Matriz de responsabilidad | ¿Cuenta con todos los entregables definidos en el WBS y la asignación responsabilidad para cada una? | Revisar que contenga todos los entregables definidos en el documento WBS y contenga la asignación de responsabilidades en cada entregable.
CR_046 | PRODUCTO | PP | Matriz de comunicación | ¿Cuenta con un responsable por cada uno de los entregables? | Revisar que cada entregable tenga asignado un responsable
CR_047 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿Contiene los costos individuales por tarea, fase y proyecto. | Revisar que cada uno de los apartados tenga asignado su costo correspondiente.
CR_048 | PROCESO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿El nombre asignado al riesgo es comprensible y claro en la redacción? | Revisar que los nombres que se asignan a los riesgos son breves, concisos y entendibles.
CR_049 | PROCESO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿Se ha detectado el nivel de impacto de cada riesgo sobre el proyecto? | Revisar que el nivel de impacto cada riesgo de acuerdo a las especificaciones de la hoja guia de usuario en el apartado "Impacto".
CR_050 | PROCESO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿La categorización asignada al riesgo se ajusta al contexto del riesgo identificado? | Revisar que la categorización del riesgo de acuerdo a las especificaciones de la hoja guia de usuario en el apartado "Categoria".
CR_051 | PROCESO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿La redacción de los pasos de mitigación tiene coherencia para dar seguimiento al riesgo? | Revisar que los pasos redactados para la mitigación son coherentes, y pertinentes en relación a la problemática que representa el riesgo.
CR_052 | PRODUCTO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿El apartado de resumen contiene todos los riesgos identificados? | Revisar que la herramienta de administración de riesgos cuenta con un apartado que muestra resumidamente las caractersiticas de los riesgos identificados.
CR_053 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿Cuenta con nombres de los puestos? | Verificar que el organigrama cuente con nombres de los puestos.
CR_054 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿Cuenta con nombres de los responsables de los puestos? | Verificar que el organigrama cuente con los nombres de los responsables de los puestos.
CR_055 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿Cuenta con el nombre de la empresa? | Verificar que el organigrama cuente con el nombre de la empresa.
CR_056 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿Cuenta con un apartado que desglose las actividades de cada puesto? | Verificar que el organigrama cuente con el apartado que muestre la lista de actividades de cada puesto.
CR_057 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿El organigrama cuenta con todas las áreas y responsables necesarios para llevar a cabo el proyecto? | Verificar que el organigrama cuente con el personal necesario para llevar a cabo las actividades, en las áreas correspondientes.
CR_058 | PRODUCTO | PP | acta de inicio | ¿Contiene la firma del lider del proyecto y del cliente del proyecto? | Revisar que la carta de inicio cuente con las firmas de autorización del lider del proyecto y el interesado del proyecto
CR_059 | PRODUCTO | PP | acta de inicio | ¿Cuenta con la fecha tentativa de entrega del proyecto? | Revisar que contega la fecha en que se ahará la entrega el proyecto
CR_060 | PRODUCTO | PP | acta de inicio | ¿Cuenta con los nombres de los integrantes del quipo desarrollador? | Revisar que contenga los nombres del equipo que realizará el proyecto
CR_061 | PRODUCTO | PP | acta de inicio | ¿Cuenta con el nombre del proyecto el cual se dará inicio? | Revisar que tenga el nombre correcto del cual se dará autorización
CR_062 | PRODUCTO | PP | acta de inicio | ¿Cuenta con la descripción del alcance del proyecto? | Revisar que cuente con el alcance del proyecto
CR_063 | PROCESO | PP | Alcance | ¿Existen las tareas necesarias para llevar a cabo el alcance? | Revisar que las tareas declaradas en el alcance sean las adecuadas para lograr el éxito del proyecto.
CR_064 | PRODUCTO | PP | Alcance | ¿Los sub-entregables establecen claramente los limites de una etapa basada en su criterio de aceptación? | Verificar que los sub-entregables redactados se ajusten a los criterios establecidos para cada uno de ellos.
CR_065 | PROCESO | PP | Alcance | ¿El alcance establecido es realista y se ajusta a las necesidades del proyecto? | Verificar que el alcance que se haya establecido sea medible y realizaste aptegandose a los limites de las necesidades del proyecto.
CR_066 | PROCESO | PP | Alcance | ¿La descripción de los entregables es clara y coherente con el alcance? | Revisar y validar la descripción de los entregables para verificar que sea coherente con la declaración del alcance.
CR_067 | PROCESO | PP | Alcance | ¿ Existe una adecuada distribución de los entregables separados en etapas para mejorar la comprensión? | Asegurarse que el documento de alcance se encuentre dividido en las etapas con las que cuenta el proyecto con los respectivos entregables que conforman cada etapa con su respectivas descripciones y criterios de aceptación.
CR_068 | PRODUCTO | PP | BD de riesgos | ¿Contiene un identificador unico para cada riesgo? | Revisar que cada riesgo contenga un identificador unico
CR_069 | PRODUCTO | PP | BD de riesgos | ¿Contiene un identificador unico para cada mitigacion y contigencia? | Revisar que cada mitigacion y contingenncia tengan un id unico
CR_070 | PRODUCTO | PP | BD de riesgos | ¿Los riesgos tienen un nombre de riesgo? | Revisar que cada riesgo tenga un nombre
CR_071 | PRODUCTO | PP | BD de riesgos | ¿Cada riesgo tiene una descripcion sin ambiguedades? | Revisar que cada riesgo contenga una descripcion acorde a sus nombre
CR_072 | PROCESO | PP | BD de riesgos | ¿Revisar que exista una BD de riesgo? | Revisar que se halla creado una base de datos de riesgos
CR_073 | PRODUCTO | PP | Plan de contrataciones | ¿Revisar que cada registro tenga un numero de referncia? | Revisar que cada riesgo contenga numero de referencia consecutivo
CR_074 | PRODUCTO | PP | Plan de contrataciones | ¿Revisar que cada registro tenga un tipo de proceso? | Revisar que cada riesgo contenga un tipo de proceso
CR_075 | PROCESO | PP | Plan de contrataciones | ¿Revisar que cada registro tenga una descripcion clara y precisa ? | Revisar que cada riesgo contenga una descripcion del servicio
CR_076 | PRODUCTO | PP | Plan de contrataciones | ¿Revisar que cada registro tenga un costo? | Revisar que cada riesgo contenga un costo claro y definido en pesos
CR_077 | PROCESO | PP | Plan de contrataciones | ¿Revisar que exista un plan de licitaciones? | Revisar que se halla creado una plan de licitaciones
CR_078 | PRODUCTO | PP | Minuta | ¿Contienen fecha en la parte superior que corresponda a el dia de la runion? | Revisar que cada minuta contenga una fecha de creaccion
CR_079 | PRODUCTO | PP | Minuta | ¿Contienen firmas de los participantes que participaron en la secion? | Revisar que cada minuta contenga las firmas de los participantes
CR_080 | PRODUCTO | PP | Minuta | ¿Contienen lista de asistentes y de ausentes? | Revisar que cada minuta contenga una lista de asistentes y ausentes
CR_081 | PRODUCTO | PP | Minuta | ¿Contienen una lista de acuerdos con sus respectivos responsables? | Revisar que cada minuta contenga una lista de acuerdos y responsables de acuerdo a cada tara
CR_082 | PROCESO | PP | Minuta | ¿Revisar que exista una minuta por reunion? | Revisar que se halla creado una minuta por reuniones
CR_083 | PRODUCTO | PPQA | No conformidades | ¿Cada tarea contienen un id unico ? | Revisar que cada tarea tenga un identificador unico para cada registro
CR_084 | PRODUCTO | PPQA | No conformidades | ¿Cada registro cuanta con solo una area de procesos asi como un unico proceso? | Revisar que cada registro contenga una unica area de procesos y proceso
CR_085 | PRODUCTO | PPQA | No conformidades | ¿Cada registro tienen un responsables? | Revisar que cada registro contenga un responsable
CR_086 | PRODUCTO | PPQA | No conformidades | ¿Cada registro cuenta con id de accion asi como una observacion? | Revisar que cada registro cuenta con id de accion asi como una obeservacion de acuerdo a al ir de accion
CR_087 | PROCESO | PPQA | No conformidades | ¿Revisar que exista un repositorio de no conformidades? | Revisar que se halla creado un repositorio de no conformidades
CR_088 | PRODUCTO | PP | Matriz de comunicaciones | ¿Cuenta con un metodo de entrega? | Revisas que tipo de entrega es.
CR_089 | PRODUCTO | PP | Matriz de comunicaciones | ¿Cuenta con un formato de entrega cada uno de apartados? | Revisar que cada apartado tenga la identificación de un formato de entrega.
CR_090 | PRODUCTO | PP | Matriz de comunicaciones | ¿Cuenta con un responsable de generar el documento? | Revisar que el documentos con tenga el identificador de la persona encargada de generar el entregable.
CR_091 | PRODUCTO | PP | Matriz de comunicaciones | ¿Cuente con todos los entregables definidos en el WBS? | Revisar a que contenga todas as faces y entregables de WBS.
CR_092 | PRODUCTO | PP | Matriz de comunicaciones | ¿Cuente con un orden y secuencia los entregables? | Revisar que se tenga una buena organización de los entregables
CR_093 | PROCESO | CM | Solicitud de cambio | ¿Contiene fecha y fin de la solicitud de cambio? | Revisar que contenga las fecha de inicio y fin.
CR_094 | PROCESO | CM | Solicitud de cambio | ¿Cuenta con una descripción? | Revisar que se contenga una descripción específica y calara de cambio del proyecto.
CR_095 | PROCESO | CM | Solicitud de cambio | ¿Nombre del solicitante de el cambio en el proyecto? | Revisará que contenga el nombre del cargado a realizar el cambio en el proyecto.
CR_096 | PROCESO | CM | Solicitud de cambio | ¿Cuente con id de identificación de cambios? | Revisar que contenga con id para llevar control de cambios en el proyecto.
CR_097 | PRODUCTO | CM | Solicitud de cambio | ¿Cuenta con la autorización de solicitante, encargado y comité de control de cambios? | Revisar que contenga las firmas para poder realizar los cambios en el proyecto.
CR_098 | PRODUCTO | REQM | Diagramas | ¿El diagrama de relacional cuenta con Entidad? | Revisar que el diagrama cuente con todas las entidades establecidas en el análisis.
CR_099 | PRODUCTO | REQM | Diagramas | ¿El diagrama de relacional cuenta con Atributos? | Revisar cada entidad con tenga o se identifiqué sus atributos.
CR_100 | PRODUCTO | REQM | Diagramas | ¿El diagrama de relacional cuenta con asociaciones? | Revisar el diagrama relacional de cada asociación esté vinculado para realizar la comunicación entre las tablas.
CR_101 | PRODUCTO | REQM | Diagramas | ¿El diagrama de relacional cuenta con Procesos? | Revisar el diagrama de relacional cada uno contenga sus métodos o procesos de cada entidad definida en la etapa de análisis.
CR_102 | PRODUCTO | REQM | Diagramas | ¿El diagrama entidad-relación cuenta con entidades fuertes y débiles? | Revisar el diagrama entidad-relación cuente con la identificación de la simbología de las entidades fuertes y débiles definidas en el análisis.
CR_103 | PRODUCTO | PP | Plan administración de riesgos | ¿Cuenta con las funciones de cada rol? | Revisar que este especificada la función de los roles que se desempeñaran en el plan de riesgos.
CR_104 | PRODUCTO | PP | Plan administración de riesgos | ¿Cuenta con criterios entrada y salida? | Revisar los componentes de los criterios de entra y salida.
CR_105 | PRODUCTO | PP | Plan administración de riesgos | ¿Cuenta con una descripción del procesó? | Revisar que lleve una descripción clave de la planeación de riesgos y funcionalidad.
CR_106 | PRODUCTO | PP | Plan administración de riesgos | ¿Cuenta con recursos y referencias? | Revisar que contenga recursos y referencias de la ubicación de los documentos clave de plan de riesgos
CR_107 | PRODUCTO | PP | Plan administración de riesgos | ¿Cuenta con descripción de las actividades? | Revisar que contenga actividades bien definidas y claras para su la elaboración
CR_108 | PRODUCTO | REQM | SRS | ¿ Cuenta con el alcance del proyecto? | Revisar que se cuente con el alcance del proyecto
CR_109 | PRODUCTO | REQM | SRS | ¿Cuenta con los un link de referencia al documento de casos de uso? | Revisar que existe un link a el documento de casos de uso
CR_110 | PRODUCTO | REQM | SRS | ¿Se abarcaron todos los requerimientos funcionales necesarios? | Revisar que requerimientos funcionales necesarios del sistema se encuentren listados
CR_111 | PRODUCTO | REQM | SRS | ¿Se abarcaron todos los requerimientos no funcionales necesarios? | Revisar que requerimientos no funcionales necesarios del sistema se encuentren listados
CR_112 | PRODUCTO | REQM | SRS | ¿Cuenta con un apartado para las firmas de los involucrados? | Revisar que se cuente con las firmas de autorización del líder del proyecto y el cliente
CR_113 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿Contiene holgura en cada fase de las actividades a realizar? | Revisar que contenga holgura en cada fase de las actividades del WBS
CR_114 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿El WBS hace referencia a un ciclo de vida ? | Revisar que el WBS contenga un ciclo de vida
CR_115 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿la asignación del tiempo en cada actividad es el adecuado? | Revisar que el tiempo en cada actividad sea el optimo para realizar las actividades propuestas
CR_116 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿la asignación de los recursos al wbs son los mismos que al organigrama? | Revisar que contenga una lógica entre el wbs y el organigrama en la asignación de los recursos
CR_117 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿Al realizar una modificación al cronograma del wbs se desfasa de la fecha ya antes establecida? | Revisar que el cronograma tenga la misma fecha ya establecida, cuando se realice algunas modificaciones
CR_118 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿El fin del proyecto propuesto es el mismo que el establecido en el WBS? | Revisar que el fin del proyecto propuesto sea el mismo que esta marcado en el WBS
CR_119 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿ El WBS cuenta con actividades del plan de contingencia? | Revisar que el WBS cuente con actividades del plan de contingencias
CR_120 | PRODUCTO | PP | WBS | ¿ la asignación de los recursos en el WBS es el óptimo para cada actividad a realizar? | Revisar que para cada actividad exista una asignación adecuada de recursos en el WBS
CR_121 | PRODUCTO | PP | Matriz de Responsabilidades | ¿ la asignación de las responsabilidades es la adecuada para cada integrante? | Revisar la asignación de responsabilidades adecuadas para cada participante
CR_122 | PRODUCTO | PP | Matriz de Responsabilidades | ¿contiene una simbología adecuada para identificar alguna responsabilidad ? | Revisar que contenga una simbología entendible para cada responsabilidad
CR_123 | PRODUCTO | PP | Matriz de Responsabilidades | ¿Contiene las mismas fases y actividades definidas que el WBS? | Revisar que las fases y etapas establecidas en el alcance sean las mismas que en el WBS
CR_124 | PRODUCTO | PP | Matriz de Responsabilidades | ¿Contiene todos los integrantes del equipo de proyecto? | Revisar que contenga a todos los involucrados del proyecto
CR_125 | PRODUCTO | PP | Matriz de Responsabilidades | ¿ cada etapa contiene asignada un responsable ? | revisar que cada etapa contenga a un responsable demás de contener la simbología necesaria
CR_126 | PRODUCTO | PP | Matriz de Responsabilidades | ¿contiene las fases del ciclo de vida ? | Revisar que contenga el ciclo de vida elegido
CR_127 | PRODUCTO | PP | Matriz de Responsabilidades | ¿La Matriz de responsabilidades hace referencia a un ciclo de vida ? | Revisar que las abreviaciones son las correctas respecto a cada integrante
CR_128 | PRODUCTO | PP | Matriz de Responsabilidades | ¿las abreviaciones del nombre de cada integrante son las correctas? | Verificar que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo a las fases del ciclo de vida
CR_129 | PRODUCTO | PP | Ciclo de Vida | ¿Qué el proyecto se lleve a cabo de acuerdo a las fases del Ciclo de vida? | Verificar que en el ciclo de vida en la etapa de diseño se estaba estructurando conforme a lo establecido en el proyecto.
CR_130 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | ¿El Ciclo de vida la etapa de diseño se esta estructurando conforme a lo establecido? | Verificar que en el ciclo de vida de la etapa de implementación si se esta implentando de acuerdo a la etapa de diseño
CR_131 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | ¿El ciclo de vida la etapa de implementación se esta desarrollando conforme a lo que se había establecido en la etapa de diseño? | Se define el ciclo de vida desde la fase de planeación
CR_132 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | ¿se define el ciclo de vida desde la fase de la planeación? | Verificar que el proyecto se amolde de acuerdo a las fases del ciclo de vida
CR_133 | PROCESO | PP | Ciclo de Vida | ¿El proyecto se amolda de acuerdo a las fases del ciclo de vida?
CR_134 | PROCESO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿El nombre asignado al riesgo es comprensible y claro en la redacción? | Revisar que los nombres que se asignan a los riesgos son breves, concisos y entendibles.
CR_135 | PROCESO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿Se ha detectado el nivel de impacto de cada riesgo sobre el proyecto? | Revisar que el nivel de impacto cada riesgo de acuerdo a las especificaciones de la hoja guia de usuario en el apartado "Impacto".
CR_136 | PROCESO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿La categorización asignada al riesgo se ajusta al contexto del riesgo identificado? | Revisar que la categorización del riesgo de acuerdo a las especificaciones de la hoja guia de usuario en el apartado "Categoria".
CR_137 | PROCESO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿La redacción de los pasos de mitigación tiene coherencia para dar seguimiento al riesgo? | Revisar que los pasos redactados para la mitigación son coherentes, y pertinentes en relación a la problemática que representa el riesgo.
CR_138 | PRODUCTO | PP | Herramienta para la administración de riesgos | ¿El apartado de resumen contiene todos los riesgos identificados? | Revisar que la herramienta de administración de riesgos cuenta con un apartado que muestra resumidamente las caractersiticas de los riesgos identificados.
CR_139 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿Cuenta con nombres de los puestos? | Verificar que el organigrama cuente con nombres de los puestos.
CR_140 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿Cuenta con nombres de los responsables de los puestos? | Verificar que el organigrama cuente con los nombres de los responsables de los puestos.
CR_141 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿Cuenta con el nombre de la empresa? | Verificar que el organigrama cuente con el nombre de la empresa.
CR_142 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿Cuenta con un apartado que desglose las actividades de cada puesto? | Verificar que el organigrama cuente con el apartado que muestre la lista de actividades de cada puesto.
CR_143 | PROCESO | PP | Organigrama | ¿El organigrama cuenta con todas las áreas y responsables necesarios para llevar a cabo el proyecto? | Verificar que el organigrama cuente con el personal necesario para llevar a cabo las actividades, en las áreas correspondientes.
CR_144 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Contiene la firma del lider del proyecto y del cliente del proyecto? | Revisar que la carta de inicio cuente con las firmas de autorización del lider del proyecto y el interesado del proyecto
CR_145 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Cuenta con la fecha tentativa de entrega del proyecto? | Revisar que contega la fecha en que se ahará la entrega el proyecto
CR_146 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Cuenta con los nombres de los integrantes del quipo desarrollador? | Revisar que contenga los nombres del equipo que realizará el proyecto
CR_147 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Cuenta con el nombre del proyecto el cual se dará inicio? | Revisar que tenga el nombre correcto del cual se dará autorización
CR_148 | PRODUCTO | PP | Acta de inicio | ¿Cuenta con la descripción del alcance del proyecto? | Revisar que cuente con el alcance del proyecto
CR_149 | PROCESO | PP | Alcance | ¿Existen las tareas necesarias para llevar a cabo el alcance? | Revisar que las tareas declaradas en el alcance sean las adecuadas para lograr el éxito del proyecto.
CR_150 | PRODUCTO | PP | Alcance | ¿Los sub-entregables establecen claramente los limites de una etapa basada en su criterio de aceptación? | Verificar que los sub-entregables redactados se ajusten a los criterios establecidos para cada uno de ellos.
CR_151 | PROCESO | PP | Alcance | ¿El alcance establecido es realista y se ajusta a las necesidades del proyecto? | Verificar que el alcance que se haya establecido sea medible y realizaste aptegandose a los limites de las necesidades del proyecto.
CR_152 | PROCESO | PP | Alcance | ¿La descripción de los entregables es clara y coherente con el alcance? | Revisar y validar la descripción de los entregables para verificar que sea coherente con la declaración del alcance.
CR_153 | PROCESO | PP | Alcance | ¿ Existe una adecuada distribución de los entregables separados en etapas para mejorar la comprensión? | Asegurarse que el documento de alcance se encuentre dividido en las etapas con las que cuenta el proyecto con los respectivos entregables que conforman cada etapa con su respectivas descripciones y criterios de aceptación.
Note on A11: ID_Criterio: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: CR_[###] Donde: -Debe comenzar desde CR_001 y continuar la serie (CR_002, CR_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: CR_001
Note on B11: Tipo de Evaluación: Determina el tipo de evaluación al que aplica el criterio, esta puede ser sobre PRODUCTO o PROCESO. Ej: PRODUCTO
Note on C11: Area de Proceso: Area de proceso al que corresponde el proceso o producto del cuál se especifíca el criterio. Ej: PPQA
Note on D11: Procesos a evaluar: Nombre definido para el Proceso o Proceso que se evalúa. Ej: SRS
Note on E11: Criterio: Qué se pretende evaluar sobre el proceso o producto. Ej: El documento contiene la descripción de requerimientos no funcionales.
Note on F11: Descripción: Comentario opcional breve, sobre el criterio. Ej: Revisar la sección Req. No Funcionales del documento.
Note on C12: LAS ÁREAS EN LAS QUE APLICA SON ÚNICAMENTE REQM PP CM PPQM