## Identificación
Lecciones Aprendidas
Versión | 1.0
Proyecto | Criterios de las Evaluaciones de Aseguramiento de Calidad de Procesos y Productos
Fecha | 2015-07-18
Elaborado por | IRJ
Localización del Documento | /ASEGURAMIENTO%20DE%20CALIDAD/18-07-2015_PPQA_REP_v1_Repositorio_Lecciones_Aprendidas.xlsx
Documento base | /ASEGURAMIENTO%20DE%20CALIDAD/Procesos/PPQA_REP_v1_Repositorio_Lecciones_Aprendidas.xlsx
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
JAGC | 2015-07-18
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
IRJ | 2015-07-18
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
0.1 | 2015-07-18 | IRJ | Recién creado.

## Contro de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Criterios
Repositorio de Lecciones Aprendidas
Identificación |  |  |  |  | Detalle |  |  | Participantes
Id | ID_Proyecto | ID_Evaluación | ID_Area de Proceso | Proceso | Éxito | Deficiencias | Solución Recomendada | Nombre de Participante | Nombre de Auditor
LA_0001 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Herramienta para la administración de riesgos | Atender oportunamente los riesgos detectados con esta herramienta | Mala definición del impacto del riesgo. | Revisar y validar el grado de impacto del riesgo al ser asignado. | IRJ | JAGC
LA_0002 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Herramienta para la administración de riesgos | Asignación del marco de tiempo adecuado para el riesgo | El marco de tiempo no se ajusto para resolver el riesgo. | Asignar el tiempo necesario para dar solución al riesgo en tiempo y forma. | IRJ | JAGC
LA_0003 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Herramienta para la administración de riesgos | Dar solución al riesgo planteado mediante la implementación de los pasos para la mitigación. | Los pasos sugeridos para la mitigación no fueron cumplidos en las fechas señaladas. | Dar seguimiento oportuno a los pasos para la mitigación considerando las fechas asginadas para el cumpliento de cada paso especificado para la mitigación. | IRJ | JAGC
LA_0004 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Herramienta para la administración de riesgos | Obtener un panorama general de los riesgos que se pueden generar en el proyecto. | No detectar todos los riesgos que supongan un problema para el logro del proyeto. | De los riesgos obtenidos realizar un filtro, identificar los más importantes y documentar a detalle los hallazgos detectados. | IRJ | JAGC
LA_0005 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Organigrama | Estructurar de manera correcta el organigrama. | Mala estructura del organigrama. | Realizar un diseño adecuado del organigrama. | ENM | ENM
LA_0006 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Organigrama | Las actividades deben ser asignados a sólo un responsable que ejecute un rol. | Demasiados responsables para desempeñar el mismo rol. | Si realizas cambios en el WBS con respecto a los responsables de cada tarea asignada con respecto a su rol, se debe actualizar el organigrama, en caso de ser afectado o viceversa. | ENM | ENM
LA_0007 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Alcance | Cumplimiento en tiempo y forma de los sub-entregables. | Mala redacción y clasificacion de las etapas y sub-entregables. | Revisar de forma temprana la redacción del formato de alcance y clasificar por etapas de proyecto. | JAGC | JAGC
LA_0008 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Alcance | Declaracion correcta de cada una de las estapas | espesifiacacion de cada una de las estapas | Declarar de forma corracta las estapas del proyecto tomando encuenta que deben ser bien espesificadas redactando de forma clara la descripcion y criterios de aceptacion | JAGC | JAGC
LA_0009 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Acta de inicio | cuenta con la informacion correcta establecida en el formato | informacion incompleta mal especificada | campturar la informacion correspondiente a los campos con que cuenta | HASR | HASR
LA_0010 | proyectoCar | EV_0001 | PP | Acta de inicio | cuenta con la estructura correspondienta a acta de inicio | la estructura del documento esta en desorden | seguir un formato base para la estructura del formato | HASR | HASR
LA_0011 | cecyte | EV_0001 | REQ | SRS | Definir los requerimientos de acuerdo a las especificaciones del cliente. | Mala interpretación de requerimientos. | Declarar un tiempo específico solo para formular cada requerimiento. | EBM | AEGG
LA_0012 | cecyte | EV_0001 | PP | Desarrollar WBS | Clasificar cada una de las etapas del WBS, en fechas aptas para que este pueda ser terminado sin ningún percance. | No adaptar una fecha de acuerdo al tiempo establecido para el proyecto | Llevar un control de fechas para establecer el tiempo necesaririo para cada actividad a realizar | SHR | AEGG
LA_0013 | cecyte | EV_0001 | PP | Identificar Lecciones aprendidas | Definir claramente cada una de las lecciones ya aprendidas y no volver a cometer errores | Mala integración de cada una de las diferentes lecciones aprendidas. | Mantener estructurada cada una de las lecciones para saber que estas ya fueron realizadas. | EBM | AEGG
LA_0014 | cecyte | EV_0001 | PP | Definir Matriz de Responsabilidades | Definir al personal cada responsabilidad que tiene dentro de la empresa | El personal tenga definido una responsabilidad y no tenga la capcidad para realizarla. | Cada persona integrada en el proyecto contega el documento de matriz de responsabilidades para saber cual sera su responsabilidad y sea capacitado para ella si por alguna razon no se tiene el conocimiento. | EBM | AEGG
LA_0015 | cecyte | EV_0001 | PP | Desarrollar Matriz de comunicación | Definir correctamente quien tenga cada documento a realizar y quien sera responsable de este. | Mala organización | Conocer quien sera el reponsable de cada documento y a quien se lo debe entregar ya sea electronico o en fisico. | SHR | EBM
LA_0016 | cecyte | EV_0001 | PP | Analizar WBS | Especificar cada una de las etapas , que se contenga bien definido lo que se realiza en cada una de las dierentes etapas. | Mala definición de cada actividad dentro de una etapa no establecida. | Definir claramente cada actividad a realizar en cada etapa. | EBM | SHR
LA_0017 | cecyte | EV_0001 | REQ | Implementar SRS | Implementar los requerimientos de acuerdo a lo establecido con el cliente. | No realizar lo establecido de los requerimientos del cliente. | Tener un control de cada requerimiento que el cliente necesita dentro del proyecto | EBM | AEGG
LA_0018 | cecyte | EV_0001 | PP | Definir ciclo de vida | Definir un ciclo de vida apto para el proyecto a realizar | Mala estructura del proyecto en conforme el tiempo y las actividades que se iran realizando. | Investigar cada ciclo de vida y verificar que el que se eligio es el mas adecuado para el proyecto. | EBM | AEGG
LA_0019 | cecyte | EV_0001 | PP | Identificar las no conformidades | Identificar las no conformidades de acuerdo a lo establecido en el proyecto | No mantener un orden. | Investigar cada una de las inconformidades para llevar un orden y control. | EBM | AEGG
LA_0020 | CompuMark | EV_0001 | PP | Basa de datos de riesgos | Dar seguimiento a todos los riesgos. | Falta de comunicación entre los miembros del esquipo. | Dedicarle tiempo a la revisión de los riesgos para conocerlos. | RMMG | GGM
LA_0021 | CompuMark | EV_0002 | PP | Herramienta de control de riesgos. | Definir correctamente las fechas. | Falta de atención de acuerdo a las flechas. | Dedicarle tiempo a la revisión de los de fechas. | RMMG | GGM
LA_0022 | CompuMark | EV_0003 | PP | Plan de contingencia. | Definir los recursos necesarios para implementar el plan de contingencia. | No se tienen definidos los recursos. | Calcular los recursos de cada riesgo. | RMMG | GGM
LA_0023 | CompuMark | EV_0004 | PP | Plan de contingencia. | Definir correctamente los recursos de los riesgos en el regristro. | No se definen correctamente los recursos de los riegos en el registro. | Evaluar correctamento los recursos de los riesgos en el registro. | RMMG | GGM
LA_0024 | CompuMark | EV_0005 | PP | WBS | Definir las actividades correctas en cada fase o etapa. | No se definen correctamente las actividades desde un principio. | Dedicar tiempo a la asignación de actividades a las fases o etapas. | RMMG | GGM
LA_0025 | CompuMark | EV_0006 | PP | Matriz de comunicación. | Asignar involucrados, roles y la forma en que se darán los entregables. | No definir la forma en que se darán los entregables al cliente. | Definir como se darán al cliente los entregables. | RMMG | GGM
LA_0026 | CompuMark | EV_0007 | PP | Matriz de responsabilidades. | Asignar responsabilidades a cada miembro del equipo. | No asignar bien las actividades y sobrecargar a otros roles con trabajo. | Dedicar tiempo a la asignacion de responsabilidades. | RMMG | GGM
LA_0027 | CompuMark | EV_0008 | PPQA | Lecciones aprendidas. | Describir cada una de las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto. | No documentar las lecciones aprendidas conforme surgian. | Documentar las lecciones aprendidadas que van surgiendo. | RMMG | GGM
LA_0028 | CompuMark | EV_0009 | PPQA | Criterio de revisión de procesos y productos. | Dar el criterio y descripción de cada proceso y/o producto. | No dar el criterio correcto de acuerdo al proceso. | Dedicar tiempo y revisar cada proceso y producto, además de dar su descripción correspondiente. | RMMG | GGM
LA_0029 | CompuMark | EV_0010 | PPQA | Criterios de selección de productos. | Revisar los documentos que se van a entregar al cliente y el aréa en el que se encuentran. | No revisar los entregables con tiempo. | Dar tiempo para revisar cada uno de los entregables. | RMMG | GGM
LA_0030 | Teresa Martin | EV_0001 | PP | Acta de inicio | Comunicación efectiva entre las diferentes partes | Mala comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente. | Calendarizar desde el inicio reuniones periodicas | SAOS/persona que lo identifico | ALAZ
LA_0031 | Teresa Martin | EV_0002 | PP | Acta de inicio | Definir correctamente el alcance de acuerdo a las especificaciones del producto. | Mala definición del alcance del proyecto. | Mejorar la comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente. Para una buena especificación. | SAOS/persona que lo identifico | ALAZ
LA_0032 | Teresa Martin | EV_0003 | PP | Minuta | Seguir manteniendo la linea base | Buena definición de la linea base | Mejorar la linea base [noombre] | SAOS/persona que lo identifico | ALAZ
LA_0033 | [8 empty] | ALAZ
LA_0034 | Teresa Martin | EV_0004 | REQM | Codificación | Agregar comentarios sobre el codiogo del sitio web | Documentación inadecuada sobre el código del sitio web | Agregar comentarios sobre el titulo de los distintos apartados de la sitio web en el código | José Alejandro Téllez Aguilera | ALAZ
LA_0035 | Teresa Martin | EV_0005 | CM | Plan de CM | Definición correcta de la configuración de los archivos administrativos del proyecto | Desconocimiento de la definición de configuración de los archivos administrativos del proyecto | Publicar y dar a conocer la definición de configuración de los archivos administrativos del proyecto | José Alejandro Téllez Aguilera | ALAZ
LA_0036 | Teresa Martin | EV_0006 | PP | Plan de CM | Correcta y adecuada definición del proceso de control de cambios de los documentos del desarrollo del proyecto | Mala definición del proceso de control de cambios de los documentos del desarrollo del proyecto | Definir clara y sencillamente cada uno de los pasos del proceso de control de cambios de los documentos del desarrollo del proyecto | José Alejandro Téllez Aguilera | ALAZ
LA_0037 | Teresa Martin | EV_0007 | PP | Diagrama de Gantt (WBS) | Fases de desarrollo del proyecto de acuerdo al ciclo de vida seleccionado | Omitir fases de desarrollo del proyecto de acuerdo al ciclo de vida seleccionado | Desarrollar fases de desarrollo del proyecto de acuerdo al ciclo de vida seleccionado | José Alejandro Téllez Aguilera | ALAZ
LA_0038 | Teresa Martin | EV_0008 | PP | Planeación | Desarrollo de una adecuada planeación para el desarrollo del proyecto | No realizar una adecuada planeación para el desarrollo del proyecto | Realizar una planeación realista que permita cumplir con los tiempos, costos y alcances del proyecto | José Alejandro Téllez Aguilera | ALAZ
LA_0039 | Teresa Martin | EV_0009 | PP | Plan de Alcance | Correcta definición de los criterios de aceptación de cada alcance del proyecto | Mala definición de criterios de aceptación de cada uno de los alcances del proyecto | Realizar una descripción clara y conscisa de cada criterio de aceptación de los alcances del proyecto | José Alejandro Téllez Aguilera | ALAZ
LA_0040 | Teresa Martin | EV_0010 | REQM | Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales | Correcta definición de requerimientos funcionales y no funcionales | Inadecuada definición de requerimientos funcionales y no funcionales | Definir cada uno de los requerimientos funcionales y no funcionales de forma concreta, clara y consisa | José Alejandro Téllez Aguilera | ALAZ
LA_0041 | Teresa Martin | EV_0011 | REQM | Definicion de estrategia de recoleccion de requerimientos | Buena elección de estrategia de recolección de requerimientos | Mala elección de estrategia de recolección de requerimientos | Seleccionar una estrategia de recolección de requerimientos que se adecue a la situación real de la empresa, de los process y de los usuarios finales | José Alejandro Téllez Aguilera | ALAZ
LA_0042 | Teresa Martin | EV_0012 | REQM | Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales | Correcta priorización y jerarquización de los requerimientos funcionales y no funcionales | Priorización y jerarquización inadecuada de los requerimientos funcionales y no funcionales | Priorizar y jerarquizar los requerimientos funcionales y no funcionales bajo un criterio basado en los alcances del proyecto | José Alejandro Téllez Aguilera | ALAZ
LA_0043 | Teresa Martin | EV_0013 | PP | Plan de CM | Correcta decripción y capacitación de uso de la herramienta de Gestión de Configuración | Descripción y capacitación de uso incompleta de la herramienta de Gestión de Configuración | Describir la herramienta de Gestión de Configuración y desarrollar un manual breve y consiso de su uso y sus principales funciones | José Alejandro Téllez Aguilera | ALAZ
LA_0044 | Giroplas | EV_0008 | PP | Alcance | Defincion concreta de las funcionalidades del proyecto | Expectacivas poco realistas de la funcionalidad del proyecto | Definir la funcionalidad de cada uno de los modulos desde el incio del proyecto | LECR | SAOS
LA_0045 | Giroplas | EV_0009 | CM | Organigrama | Selección del equipo de desarrollo de acuerdo a las capacidades | Equipo de desarrollo poco preparado | Seleccionar al personal mejor capacitado para el desarrollo del proyecto | LECR | SAOS
LA_0046 | Giroplas | EV_0012 | REQM | Codificacion | Estructurar el codigo de acuerdo a las funciones y modulos | No estructurar el código en módulos y funciones | Definir la estructura desde un inicio en el mapa de navegacion del proyecto | EDP | SAOS
LA_0047 | Giroplas | EV_0013 | PP | Planeacion |  | Cambios en las especificaciones del proyecto. | Establecer una acuerdos entre el cliente y el equipo de desarrollo | LECR | SAOS
LA_0048 | Giroplas | EV_0014 | PP | Planeacion | Lograr una planificacion adecuada para cumplir en tiempo y forma las actividades planeadas | Mala planificacion de en las fechas | Verificar que el tiempo de holgura sea determinado de acuerdo a la prioridad de la actividad | LECR | SAOS
LA_0049 | Giroplas | EV_0015 | PP | SRS |  | Modificacion de la plantilla del SRS | controlar adecueadamene las solicitudes de cambio | VECM | SAOS
LA_0050 | Giroplas | EV_0016 | REQM | Codificacion | Seguir un estandar de programacion | No seguir el estandar establecido por el paradigma de la programacion orientada a objetos | Definir la nomenclatura a utilizar en el codigo fuente | VECM | SAOS
LA_0051 | Giroplas | EV_0020 | CM | Organigrama | Manejar un buen ambiente de trabajo entre los miembros del equipo de desarrollo | Incorrecto manejo de los conflictos internos en el equipo de desarrollo | Evitar conflictos interpersonales durante el desarrollo del proyecto | LECR | SAOS
LA_0052 | Giroplas | EV_0021 | PP | Planeacion | El cliente debe de integrarse en las fases en las que sea necesaria infomacion del sistema | Implicacion insuficiente del cliente | Realizar constantes reuniones con el cliente para entrega de avances | LECR | SAOS
LA_0053 | Giroplas | EV_0022 | PP | Organigrama | Contratar personal comprometido con el proyecto | Bajo compromiso del equipo de trabajo | Realizar contratacion de personal que se involucre en los procesos del proyecto | VECM | SAOS
Note on A11: Id: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: LA_[####] Donde: -Debe comenzar desde CE_0001 y continuar la serie (LA_0002, LA_0003…). -En caso de necesitar mas de 9999 debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: LA_0001
Note on B11: ID_Proyecto: Identificador del proyecto en el que fue detectada la deficiencia o lección de éxito. El ID del proyecto debe tener el siguiente formato PR-{año}-{no. proy}, consultelo con el Administrador del Proyecto. Ej: PR-2008-001
Note on C11: ID_ Evaluación: ID de la evaluación donde fue detectada la deficiencia o lección de éxito. Ej: EV_001
Note on D11: ID_Area de Proceso: Seleccione el identificador del área de proceso de al que corresponde la deficiencia o lección de éxito. Ej: REQM
Note on E11: Proceso: Proceso específico del Area del Proceso en la que fue detectada la deficiencia o lección de éxito. Ej: Analizar Requerimientos
Note on G11: Éxito: En caso de que la lección aprendida sea un caso de éxito, describa el caso en este campo, describa la solución en el campo Solución Recomendada. Ej: Mantener la Matriz de seguimiento siempre al corriente.
Note on H11: Éxito: En caso de que la lección aprendida sea debido a una deficiencia, describa el caso en este campo, describa la solución que propone para correjir la deficiencia en futuros proyectos en el campo Solución Recomendada. Ej: La Matriz de seguimiento nunca fue actualizada.
Note on I11: Solución Recomendada: Descripción de la solución recomendada. Si fue por caso de éxito describa como fue que se consiguió ese logró. Si fué por deficiencia debe describir que hacer para evitar caer en la misma nuevamente. Ej: Para el ejemplo de éxito: Dedicar unos minutos tanto al comenzar como al terminar el día para actualizar la matríz. Ej: Para el ejemplo de deficiencia: La matríz se actualizaba de vez en cuando, sugerimos programar formalmente unos minutos al día para actualizar y revisar la consistencia de la matríz.
Note on K11: Nombre de Participante: Nombre de la persona o personas por medio de las cuales se detectó la lección aprendida. Ej: Pedro Perez (Líder del proyecto)
Note on L11: Nombre de Auditor: Nombre de la persona que ejecutó el Rol de auditor PPQA, en la revisión en que se detectó la lección aprendida.. Ej: Juan López