## Identificacion
Repositorio de No Conformidades
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos CMMi
Fecha | 2015-07-18
Elaborado por | IRJ
Localización del Documento | /ASEGURAMIENTO%20DE%20CALIDAD/Procesos/PPQA_REP_v1_Repositorio_No_Conformidades.xlsx
Documento base | /ASEGURAMIENTO%20DE%20CALIDAD/Procesos/PPQA_REP_v1_Repositorio_No_Conformidades.xlsx
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
JAGC | 2015-07-18
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
IRJ | 2015-07-18
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
0.1 | 2015-07-18 | IRJ | Recién creado.

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Repositorio de No Conformidades
Repositorio de No Conformidades
Identificación | [7 empty] | Observaciones |  |  |  | Estatus
Id_NC | Id_Proyecto | ID_Area de Proceso | Procesos | Responsable | Producto de Trabajo | Impacto | Fecha de Identificación | Fecha de corrección | Tiempo invertido | ID_Acción | Observaciones | Abierta
NC_001 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Acta de inicio | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Ortografía y semántica | Se encontraron errores ortográficos en la redacción del producto. | Terminada
NC_002 | proyectoCar | REQM | Recolección de requerimientos | JAGC | SRS | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Logotipo de la empresa cliente. | No se encontró el logotipo de la empresa cliente. | Cerrada
NC_003 | proyectoCar | REQM | Recolección de requerimientos | JAGC | Elicitación de requerimientos | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2 horas | Herramienta de recolección de información. | La herramienta no se ajusta a las necesidades de recolección de información. | Waiver
NC_004 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | IRJ | Herramienta para la administración de riesgos | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Asignación inadecuada del responsable del riesgo. | La persona a la que se le asigno el riesgo no pudo darle solución al mismo por falta de conocimiento necesario. | Escalada
NC_005 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | IRJ | Herramienta para la administración de riesgos | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | El marco de tiempo no se ajusta al requerido. | El tiempo asignado no contrasta con el requerido para dar solución al riesgo. | Cambio en proceso
NC_006 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | IRJ | Herramienta para la administración de riesgos | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Coherencia en la redacción. | No existe una coherencia entre los pasos descritos para la mitigación.
NC_007 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | ENM | Herramienta para la administración de riesgos | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2 horas | Manejo de fechas. | No se tiene un adecuado control con las fechas manejadas para la mitigación ajustandose a la duración del proyecto. | Impacto
NC_008 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | ENM | Herramienta para la administración de riesgos | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Formato de herramienta. | No utilizar el formato establecido para la detección de riesgos. | Alto
NC_009 | proyectoCar | PP | Planeación del Proyecto | ENM | Organigrama | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Nombres de los puestos en el organigrama. | No se cuenta con nombres de los puestos en el organigrama. | Medio
NC_010 | proyectoCar | PP | Planeación del Proyecto | ENM | Organigrama | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Nombres de los responsables de los puestos. | No se cuenta con nombres de los responsables de los puestos en el organigrama. | Bajo
NC_011 | proyectoCar | PP | Planeación del Proyecto | ENM | Organigrama | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Nombre de la empresa. | No se cuenta con el nombre de la empresa a la que pertenece el organigrama.
NC_012 | proyectoCar | PP | Planeación del Proyecto | IRJ | Organigrama | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Apartado de desglose de actividades. | No se cuenta con un desglose de actividades de los puestos.
NC_013 | proyectoCar | PP | Planeación del Proyecto | IRJ | Organigrama | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Áreas y responsables necesarias, para llevar a cabo el proyecto. | No se cuenta con uno o varios responsables, para llevar a cabo el proyecto.
NC_014 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Acta de inicio | Medio | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Mala estructura de la información | No sigue la estructura de la platilla de la información que se presenta
NC_015 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Acta de inicio | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Falta de firmas de autorización | No cuenta con las firmas de autorización del proyecto
NC_016 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Acta de inicio | Medio | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Falta de nombres de equipo desarrollador | No cuenta con los nombres del quipo de trabajo
NC_017 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Acta de inicio | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Falta fecha de entrega del proyecto | No tiene fecha de entrega del proyecto
NC_018 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Acta de inicio | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Falta la descripcion del alcance | No tiene una especificacion del alcance
NC_019 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Alcance | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Clasificacion de las fases del proyecto. | El alcance no clasifica de manera especìfica las fases con sus respectivos sub-entregables.
NC_020 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Alcance | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Desglose incompleto de sub-entregables | Los sub-entregables generados dentro de una etapa en tercer orden no estan específicados cada uno.
NC_021 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Alcance | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Descripción y criterios. | La descripción y los criterios de las etapas con sus respectivos sub-entregables son poco claros y especificos en su redacción.
NC_022 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Alcance | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Ajuste de tiempo al alcance del proyecto. | El alcance especificados en sub-entregables generados no se ajustan al tiempo especificado de duración contemplado para el proyecto.
NC_023 | proyectoCar | PP | Planeación del proyecto | JAGC | Alcance | Medio | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | No contiene un control de cambios. | El alcance elaborado no contiene un control de cambios para tomar en cuenta el hisorial de modificaciones que puedan realizarsele al documento.
NC_024 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Acta de inicio | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Ortografía y semántica | Se encontraron errores ortograficos en la redacción del producto.
NC_025 | Teresa Martín | REQM | Recolección de requerimientos | ALAZ | SRS | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Logotipo de la empresa | No se encontro el logotipo.
NC_026 | Teresa Martín | CM | Control de documentos | ALAZ | Todos | Bajo | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Logotipo de la empresa desarrolladora | No se encontro el logotipo de la empresa en los documentos generados.
NC_027 | Teresa Martín | REQM | Recolección de requerimientos | ALAZ | Elicitación de requerimientos | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2 horas | Herramienta de colección de datos. | La herramienta no se ajusta a las necesidades de recolección de información.
NC_028 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | WBS | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Tareas del proyecto. | No cuenta con todas las tareas necesarias para cumplir con las especificaciones del proyecto
NC_029 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | WBS | Alto | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 1 hora | Costo del proyecto. | No cuenta con la especificación de los costos en las tareas.
NC_030 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | WBS | Alto | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2 horas | Sobre carga de horas de trabajo. | No cuenta con una buena distribución de horas de trabajo para los participantes del proyecto.
NC_031 | Teresa Martín | PPQA | Proceso y producto de garantía de calidad | ALAZ | Repositorio no conformidades | Bajo | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1 hora | No especifica un apartado para el logotipo. | No cuenta con un espacio especifico para colocar el logotipo de la empresa.
NC_032 | Teresa Martín | PPQA | Proceso y producto de garantía de calidad | ALAZ | Repositorio no conformidades | Bajo | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1 hora | No es facil de identificar el título del documento. | No cuenta con un encabezado formal.
NC_033 | Teresa Martín | PPQA | Proceso y producto de garantía de calidad | ALAZ | Repositorio no conformidades | Bajo | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1 hora | No cuenta con un base de no conformidades. | No se cuenta con un documento base como guía de desarrollo de las no conformidades.
NC_034 | Teresa Martín | PPQA | Proceso y producto de garantía de calidad | ALAZ | Repositorio no conformidades | Bajo | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 1 hora | No tiene firmas. | No cuenta con un apartado para las firmas .
NC_035 | Teresa Martín | PPQA | Proceso y producto de garantía de calidad | ALAZ | Repositorio no conformidades | Bajo | 2015-05-28 | 2015-06-29 | 1 hora | No tiene el nombre de la empresa. | No cuenta con un apartado para el nombre de la empresa.
NC_036 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Minuta | Alto | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 hora | No describir el alcance de cada acuerdo. | No cuenta con apartado para especificar el alcance que tiene cada uno de los acuerdos.
NC_037 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Minuta | Alto | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 hora | No especifica las limitaciones de cada acuerdo. | No cuenta con un apartado para describir las limitaciones que tiene cada uno de los acuerdos.
NC_038 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Minuta | Medio | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 hora | No describe el nombre de cada tema tratado. | No cuenta con un apartado donde se escriba el nombre de cada tema tratado.
NC_039 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Minuta | Alto | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 hora | No describe el nombre del responsable a desarrollar el acuerdo. | No especifica un espacio para escribir el nombre del responsable a desarrollar cada uno de los acuerdos.
NC_040 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Minuta | Alto | 2015-06-29 | 2015-05-30 | 1 hora | No describe el nombre de cada fase del proyecto. | No cuenta con un apartado para escribir el nombre de la fase del proyecto.
NC_041 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Base de datos de riesgos | Alto | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 hora | No especifica la fase donde se identifica el riesgo. | No cuenta con la especificacion de la fase donde el riesgo surge.
NC_042 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Base de datos de riesgos | Bajo | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 hora | La categoria no es pecifica la fase donde debe apliacar el riesgo. | No cuenta con un apartado para escribir la fase.
NC_043 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Base de datos de riesgos | Alto | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 1 hora | No tiene descripción ninguno de los riesgos. | No contiene una descripcion que ayude acomprender mejor cada uno de los riesgos.
NC_044 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Base de datos de riesgos | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | El identificardor no es especifico para cada una de las medidas de mitigación o contingencia. | El identificador no especifica si la medida que se toma es de mitigación o contingencia.
NC_045 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Base de datos de riesgos | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | En el apartado de indetificación no tiene titulo del documento. | No cuenta con un apartado para el título del documento en la hoja de identificación.
NC_046 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Plan de licitaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | El Título del documento no es grande. | No cuenta con un título que se identifique facilmente.
NC_047 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Plan de licitaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | No tiene un apartado para el nombre de cada en participante contratado. | No cuenta con un espacio especifico para describir el nombre de cada integrante.
NC_048 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Plan de licitaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | El documento tiene espacios de más. | El documento contiene espacios inecesarios.
NC_049 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Plan de licitaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | El encabezado de la tabla no es formal.. | El encabezado no esta justificado y tampoco tiene en negritas.
NC_050 | Teresa Martín | PP | Planeación del proyecto | ALAZ | Plan de licitaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | No tiene fecha de cuando se realizo el documento. | No cuenta con un apartado donde se escriba la fecha de realización.
NC_051 | Teresa Martín | CM | Control de documentos. | ALAZ | Todos | Bajo | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | Logotipo de la empresa desarrolladora | No se encontró el logotipo de la empresa desarrolladora en los documentos elaborados
NC_052 | cecyte | PP | Planeación del proyecto | AEGG | WBS | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | Costo del proyecto. | No cuenta con la especificación de los costos de las tareas.
NC_053 | cecyte | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Matriz de comunicaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Ortografía y semántica | Se encontró errores ortográficos en documento.
NC_054 | cecyte | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Matriz de comunicaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Entregables del proyecto | No cuenta con todos los entregables para cumplir las especificaciones del proyecto.
NC_055 | cecyte | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Matriz de comunicaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Módulos del proyecto | No cuenta con los módulos que se planifico en WBS de desarrolló.
NC_056 | cecyte | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Matriz de comunicaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Personal encargado | No especifica quien es el encargado de cada área.
NC_057 | cecyte | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Matriz de comunicaciones | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Formato de entrega | No especifica qué tipo de formato se va entregar cada entregable.
NC_058 | cecyte | CM | Administración de la configuración | EBR | Solicitud de cambio | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Ortografía y semántica | Se encontró errores ortográficos en la redacción del documento.
NC_059 | cecyte | CM | Administración de la configuración | EBR | Solicitud de cambio | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Falta de información | No cuenta con campos más específicos que proporcionen más datos en proceso del cambio del proyecto.
NC_060 | cecyte | CM | Administración de la configuración | EBR | Solicitud de cambio | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Formato de entrega | No contiene un formato especifico y claro y concreto para llevar a cabo una solicitud cambio.
NC_061 | cecyte | CM | Administración de la configuración | EBR | Solicitud de cambio |  | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Especificación de funciones | No especifican quien va realizar el cambio ni quien autoriza dicho cambio.
NC_062 | cecyte | CM | Administración de la configuración | EBR | Solicitud de cambio |  | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Tiempo de entrega | No existe una especificación claramente en que tiempo se llevara a cabo el cambió en del proyecto.
NC_063 | cecyte | REQM | Gestión de requerimientos | SHR | Diagramas | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Ortografía | Se encontró errores ortográficos en los diagramas.
NC_064 | cecyte | REQM | Gestión de requerimientos | SHR | Diagramas | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Relación | No hay una buena relación y no se distingue con que clase está relacionada y la base de datos no funciona apropiadamente en el proyecto.
NC_065 | cecyte | REQM | Gestión de requerimientos | SHR | Diagramas | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Actualización | No informar de los cambios en los diagramas a los desarrolladores del proyecto.
NC_066 | cecyte | REQM | Gestión de requerimientos | SHR | Diagramas | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Interpretación de los diagramas | No especificar claramente los diagramas con su simbología correcta.
NC_067 | cecyte | REQM | Gestión de requerimientos | SHR | Diagramas | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Diseño | No realizar correctamente el diseño de el diagrama afecta al todo el proceso de programación.
NC_068 | cecyte | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Plan administración de riesgos | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | ortografía y semántica | Se encontró errores ortográficos en la redacción del documento.
NC_069 | cecyte | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Plan administración de riesgos | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | URL | No especificar claramente donde está cada uno de los documentos en el repositorio.
NC_070 | cecyte | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Plan administración de riesgos | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Funciones | No especifico claramente las funciones de cada uno de los integrantes que participara en la planeación de riesgos.
NC_071 | cecyte | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Plan administración de riesgos | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Modificaciones | No realizar cambios en la estructura de las plantilla.
NC_072 | cecyte | PP | Planeacion del proyecto | AEGG | Plan administración de riesgos | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 h | Actividades | No realizar cambios en las actividades o incluir más dependiendo el caso que sean más claras y concisas.
NC_073 | compuMark | GGM | Planeación del proyecto | GGC | WBS | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 1 hora | Tareas del proyecto. | No cuenta con todas las tareas necesarias para la elaboración del proyecto.
NC_074 | Compumark | CM | Administración de la configuración | GGM | Plan de CM | Medio | 42152 | 42153 | 1 H | Proveedores y URL | No se cuenta con un proveedor para llevar un control de los documentos y versiones
NC_075 | Compumark | CM | Administración de la configuración | GGM | Plan de CM | Alto | 42152 | 42153 | 1 H | Privilegios sobre las carpetas | No se tiene determinado los privilegios que los miembros tienen sobre las carpetas del proyecto.
NC_076 | Compumark | CM | Administración de la configuración | GGM | Plan de CM | Medio | 42152 | 42153 | 1 H | Nombre de los elementos de configuración | No se cuenta con un estadar para determinar los nombres que se establecerán para cada uno de los documentos
NC_077 | Compumark | CM | Administración de la configuración | GGM | Plan de CM | Alto | 42152 | 42153 | 1 H | Recursos de Software | No se mencionan los recursos de software que se utilizaran durante el desarrollo del proyecto en la documentación
NC_078 | Compumark | CM | Administración de la configuración | GGM | Plan de CM | Alto | 42152 | 42153 | 2 H | Identificación de los Elementos de Configuración | No se cuenta con un apartado en el que se pueda identificar cada uno de los documentos en los elementos de la configuración y sus ubicaciones de cada uno de ellos
NC_079 | Compumark | PPQA | Aseguramiento de calidad | GGM | Lecciones Aprendidas | Medio | 42153 | 42154 | 2 H | Identificación del área de proceso | No se cuenta con una identificación del área de proceso para las lecciones aprendidas
NC_080 | Compumark | PPQA | Aseguramiento de calidad | GGM | Lecciones Aprendidas | Alto | 42153 | 42154 | 2 H | Detalles de solución | No cuenta con los detalles de solución recomendados
NC_081 | Compumark | PPQA | Aseguramiento de calidad | GGM | Lecciones Aprendidas | Alto | 42153 | 42154 | 1 H | participantes | no se cuenta con el nombre de los participantes en las lecciones
NC_082 | Compumark | PPQA | Aseguramiento de calidad | GGM | Lecciones Aprendidas | Alto | 42153 | 42154 | 1 H | Identificación del proceso | No se cuenta con el nombre del proceso
NC_083 | Compumark | PPQA | Aseguramiento de calidad | GGM | Lecciones Aprendidas | Alto | 42153 | 42154 | 2 H | detalles de éxito | No se cuenta con los detalles de éxito
NC_084 | Compumark | PP | Planeación del Proyecto | GGM | Plan de contingencia | Alto | 42154 | 42156 | 1 H | Formato de registro | No se cuenta con un formato para evaluar cada uno de los riesgos
NC_085 | Compumark | PP | Planeación del Proyecto | GGM | Plan de contingencia | Alto | 42154 | 42156 | 1 H | Método para reportar el progreso | los métodos para reportar cada uno de los riegos no se encuentran bien definidos
NC_086 | Compumark | PP | Planeación del Proyecto | GGM | Plan de contingencia | Alto | 42154 | 42156 | 2 H | Recursos | el apartado de recursos no cuenta con las especificaciones que se deben tomar para cada riesgo
NC_087 | Compumark | PP | Planeación del Proyecto | GGM | Plan de contingencia | Alto | 42154 | 42156 | 1 H | Criterios de implementación | No se mencionan los criterios que se tomaran en cuenta para cada uno de los riesgos
NC_088 | Compumark | PP | Planeación del Proyecto | GGM | Plan de contingencia | Alto | 42154 | 42156 | 1 H | Responsables | No se hace mención de la persona o personas involucradas para la implementación de la contingencia del riesgo
NC_089 | Compumark | PP | Planeación del Proyecto | GGM | Acta de cierra | Alto | 42154 | 42156 | 1 H | involucrados | No se cuenta con un apartado de los involucrados del proyecto
NC_090 | Compumark | PP | Planeación del Proyecto | GGM | Acta de cierra | Alto | 42154 | 42156 | 1 H | Razón de cierre | No se cuenta con el apartado en el que se hace mención de los motivos del cierre
NC_091 | Compumark | PP | Planeación del Proyecto | GGM | Acta de cierra | Alto | 42156 | 42157 | 1 H | Aceptación de productos o entregables | No se cuenta con un apartado donde se menciones los entregables del proyecto
NC_092 | Compumark | PP | Planeacion del Proyecto | GGM | Acta de cierra | Alto | 42156 | 42157 | 1 H | Firmas | No se cuenta con el apartado para la recolección de firmas
NC_093 | Compumark | PP | Planeación del Proyecto | GGM | Acta de cierra | Alto | 42156 | 42157 | 1 H | Datos del proyecto | No se mencionan los datos del proyecto
NC_094 | Giroplas | PP | Planeación del proyecto | LECR | WBS | Alto | 2015-05-30 | 2015-05-31 | 2 horas | Sobrecarga de horas de trabajo. | No cuenta con una buena distribución de las horas de trabajo para los participantes del proyecto.
NC_095 | Giroplas | REQM | Recolección de requerimientos | VECM | SRS | Medio | 42151 | 42151 | 2hr | Características del sistema | No se encontraron características especificas del sistema
NC_096 | Giroplas | REQM | Recolección de requerimientos | VECM | SRS | Alto | 42151 | 42151 | 4hrs | Requerimientos funcionales | La herramienta no abarca todos los requerimientos funcionales del sistema
NC_097 | Giroplas | REQM | Recolección de requerimientos | VECM | SRS | Alto | 42151 | 42151 | 2hrs | Documentación de usuario | No se encontró la documentación de usuario
NC_098 | Giroplas | REQM | Recolección de requerimientos | VECM | SRS | Bajo | 42152 | 42152 | 2hrs | Ortografía y semántica | Se encontraron errores ortográficos en la redacción del producto.
NC_099 | Giroplas | REQM | Recolección de requerimientos | VECM | SRS | Alto | 42152 | 42152 | 2hrs | Objetivos y alcance | No se cuenta con un objetivo y alcance bien definido
NC_100 | Giroplas | REQM | Recolección de requerimientos | VECM | SRS | Alto | 42152 | 42152 | 1hr | Identificadores de los requerimientos de cliente | No se cuenta con un identificador en los requerimientos de cliente
NC_101 | Giroplas | REQM | Recolección de requerimientos | VECM | SRS | Medio | 42152 | 42152 | 1hr | Propósito | No contiene una descripción que ayude a comprender el propósito del documento.
NC_102 | Giroplas | REQM | Recolección de requerimientos | VECM | SRS | Bajo | 42152 | 42152 | 2hr | Formato | No se sigue el formato establecido en la plantilla
NC_103 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | LECR | WBS | Alto | 42153 | 42154 | 1hr | las horas de cada actividad asignada son demasiadas | Las actividades a realizar cuentan con horas demasiadas a las optimas
NC_104 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | LECR | WBS | Alto | 42155 | 42125 | 2hr | el WBS no contiene un ciclo de vida | El WBS no cuenta con un ciclo de vida definido en el proyecto
NC_105 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | LECR | WBS | Alto | 42155 | 42125 | 1hr | no cuenta con asignación de recursos monetarios | no cuenta con asignación de recursos monetarios a cada integrante del proyecto
NC_106 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | LECR | WBS | Alto | 42156 | 42158 | 1hr | las actividades no llevan un orden de realización | las actividades no llevan un orden de realización por lo cual hace imposible realizar algunas actividades
NC_107 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | LECR | WBS | Alto | 42157 | 42159 | 1hr | cuenta con todas las actividades a realizar | el WBS no cuenta con todas las actividades a realizar en el proyecto
NC_108 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | LECR | WBS | Alto | 42160 | 42161 | 1hr | cuenta con holgura para un plan de contingencia | no cuenta con una holgura para el plan de contingencia
NC_109 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | LECR | WBS | Alto | 42162 | 42163 | 1hr | las fechas están programadas automáticamente | Revisar que las fechas estén de forma automática
NC_110 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | LECR | Matriz de responsabilidades | Alto | 42162 | 42163 | 1hr | cuenta con simbologia entendible | no cuenta con simbologia entendible para el equipo de proyecto
NC_111 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | LECR | Matriz de responsabilidades | Alto | 42164 | 42165 | 1hr | cuenta con fases y etapas de un ciclo de vida | no contiene fases y etapas de un ciclo de vida especificado
NC_112 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | LECR | Matriz de responsabilidades | Alto | 42166 | 42167 | 1hr | contiene a todos los integrantes del proyecto | no contiene a los integrantes del proyecto
NC_113 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | LECR | Matriz de responsabilidades | Alto | 42168 | 14/06/20015 | 1hr | la asignacion a acada actividad concuerda con el perfil del integrante del equipo | las actividades asignadas no las adecuadas para el perfil de cada integrante
NC_114 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | LECR | Matriz de responsabilidades | Alto | 42170 | 42171 | 1hr | todas las actividades fueron asignadas | algunas actividades no fueron asiganadas para los integrantes del proyecto
NC_115 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | LECR | Matriz de responsabilidades | Alto | 42172 | 42173 | 1hr | es similar al WBS en las etapas y faces | no cuenta con fases y etapas similares al WBS
NC_116 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | EDP | Ciclo de Vida | Bajo | 42152 | 42153 | 1hr | Revisión del documento del ciclo de vida | El ciclo de vida no cuenta con las fases necesarias al proyecto
NC_117 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | VECM | Ciclo de Vida | Bajo | 42152 | 42153 | 1hr | El proyecto no se ajusta con las fases del Ciclo de vida | El proyecto no se ajusta a las fases del ciclo de vida
NC_118 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | LECR | Ciclo de Vida | Alto | 42152 | 42153 | 1hr | Errores ortograficos del ciclo de vida | hubo algunos errores ortograficos en el documento del ciclo de vida
NC_119 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | VECM | Ciclo de Vida | Alto | 42153 | 42154 | 1hr | no cuenta con la estructura del ciclo de vida el proyecto | Que no cuenta con la estructura del ciclo de vida del proyecto
NC_120 | GiroPlas | PP | Planeación del Proyecto | EDP | Ciclo de Vida | Bajo | 42153 | 42154 | 1hr | el analisis no es adecuado para establecer el ciclo de vida | el análisis no es el adecuado par establecer el ciclo de vida
Note on C11: ID_Area de Proceso: Seleccione el identificador del área de proceso de acuerdo al la sección "Areas de Proceso" en el documento Nomenclatura.xls. Ej: REQM
Note on D11: Procesos : Colocar nombre del proceso correspondiente al área de proceso. Ej: Administración de Requerimientos
Note on F11: Producto de Trabajo: Nombre del Producto de Trabajo a Evaluar. Ej: Especificación de Requerimientos
Note on G11: Impacto: Indique el impacto de la No-Conformidad sobre el Producto de Trabajo. Los valores a seleccionar son: Alto Medio Bajo
Note on H11: Fecha de Identificación: Fecha en que se identifica la No-Conformidad. En formato dd/mm/aa. Ej: 02/10/2007
Note on J11: Fecha de corrección: Fecha en la cual se le dará solución a la no conformidad.
Note on L11: CONTENER LA DESCRIPCION O EL ID
Note on M11: Observaciones: En caso de necesitar hacer alguna observación sobre la No-Conformidad, hacerlo en forma breve y concisa en éste campo. Ej: Cliente no localizado.