## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2015-07-18
Elaborado por | IRJ
Localización del Documento | /GESTION%20DE%20REQUERIMIENTOS/18-07-2015_REQM_BD_v1_Requerimientos.xlsx
Documento base | /GESTION%20DE%20REQUERIMIENTOS/Procesos/REQM_BD_v1_Requerimientos.xlsx
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
JAGC | 2015-07-18
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
IRJ | 2015-07-18

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto
Nombre del Proyecto
Fecha
Elaborado por
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RC_001 | Tabla alumnos | El sitio web proporcionara una cuadricula de líneas horizontales y verticales proporcionando información de los alumnos registrados del lado administrador | Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_001 | Alta de alumno | El sitio web permite dar de alta alumnos del lado adminstrador. | Usuario final | Si |  | SI | Alta | En proceso
RF_002 | Baja de alumno | El sitio web permite eliminar alumnos de lado administrador en caso de ser necesario. | Usuario final | Si |  | SI | Alta | En proceso
RF_003 | Actualizar alumno | El sitio web permite del lado adminstrador cambiar la informacion del alumno en caso de que la iformacion propocionada sea erronea. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RC_002 | Tabla carreras | El sitio proporcionara una cuadricula de líneas horizontales y verticales proporcionando información de las carreras registradas del lado administrador. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_004 | Alta carreras | El sitio permite ingresar nuevas carreras si son requeridas del lado administrador. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_005 | Actualizar carreras | El sitio permite cambiar la información de las carreras en caso de que no sea la correcta. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_006 | Login | Cuenta con un formulario donde se debe autentificar el administrador con nombre de usuario y contraseña si es correcta permitirá ingresar al lado administrador de sistema. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RC_003 | Tabla materias | El sitio proporcionara una cuadricula de líneas horizontales y verticales proporcionando información de las materias registradas del lado administrador. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_007 | Alta materias | El sitio permite ingresar nuevas materias si son requeridas del lado administrador. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_008 | Actualizar materias | El sitio permite cambiar la informacion de la materia en caso de que no sea la correcta. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_009 | Baja materias | El sitio permite eliminar materias que ya no se requieran del lado administrador. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RC_004 | Tabla comentarios | El sitio proporcionara información en una cuadricula de líneas horizontales y verticales de los comentarios registrados en el sitio del lado administrador. | Usuario | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_010 | Actualizar status del comentario | El sitio permite actualizar el estado del comentario del lado administrador para ser visualizado del lado usuario. | Usuario | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_011 | Alta comentarios | El sitio permite ingresar comentarios del lado usuario | Usuario | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_012 | Baja comentario | El sitio permite eliminar cometarios del lado administrador | Usuario | Si |  | Si | Alta | En proceso
RC_005 | Tabla maestros | El sitio web proporcionara una cuadricula de líneas horizontales y verticales proporcionando información de los maestros registrados del lado administrador | Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_013 | Alta de maestros | El sitio web permite dar de alta aun maestro a la vez del lado administrador. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_014 | Baja de maestro | El sitio web permite eliminar maestros de lado administrador en caso de ser necesario. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_015 | Actualizar maestro | El sitio web permite del lado administrador cambiar la información del maestro en caso de que la información proporcionada sea errónea. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | En proceso
RF_016 | Generar ficha de inscripción | El sitio permitirá al usuario generar un facha de inscripción insertando los datos requeridos en un formulario posteriormente al terminar de insertar sus datos oprimirá el botón descargar y en ese momento se generara un pdf de la ficha | Usuario | Si |  | Si | Alta | En proceso
Note on A10: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B10: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C10: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D10: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F10: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G10: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H10: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I10: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K10: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L10: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.