## Identificación
Identificación
Versión | 1.0
Proyecto | ProyectoCAR
Fecha | 2015-05-20
Elaborado por | Isaías Rodríguez Jaime
Localización del Documento | PLANEACION%20DEL%20PROYECTO/20-05-2015-Matriz_comunicacion.xlsx
Documento base | /PLANEACION%20DEL%20PROYECTO/Procesos/Matriz_comunicacion.xlsx
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Jorge Antonio González Camacho | 2015-05-21
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Edith Nicacio Morales | 2015-05-22
Isaías Rodríguez Jaime | 2015-05-22
Control de cambios
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## MATRIZ DE COMUNICACIÓN
Matríz de comunicación |  | Actividades
Involucrado | Rol en el proyecto | Acta de inicio del proyecto | Plan de proyecto | Reporte Semanal | Evaluación de avances de proyecto | Convocatorias a renunión de trabajo | Elaboración de Minutas | Reporte Semanal | Estudio de viabilidad técnica, económica, legal | Plan de costos | Plan de CM | Actualización de control de documentos en repositorio | ERS (Especificación de Requerimientos de Software) | Diagramas del Sistema | Maquetado (Elaboración de Diseño gráfico y prototipo) | Base de datos (Diseño de tablas, conectividad y funcionalidad) | CRUD (Módulo de Usuarios) | CRUD (Módulo de Alumnos) | CRUD (Módulo de Profesores) | CRUD (Módulo de Materias) | CRUD (Módulo de Calificaciones) | CRUD (Módulo de Grupos) | CRUD (Módulo de Reportes) | Documentación de pruebas | Retroalimentación para correcion de fallas | Documentación de fallas | Carta de acptación | Presentación del proyecto | Implementación del sistema | Corrección errores y/o peticiones del cliente | Lecciones aprendidas | Informe final | Evaluación del desempeño del equipo durante el proyecto | Acta de cierre de proyecto
|  | Uni | Uni | Sem | Sem | Qcn | Sem | Sem | Uni | Uni | Uni | Sem | Uni | Uni | Uni | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Uni | Qcn | Uni
Centro Educativo CAR | Cliente
JAGC | Lider del proyecto
IRJ / ENM | Analistas
ENM | Diseñador
JAGC / IRJ / ENM/HASR | Programadores
JAGC | Téster
SIMBOLOGÍA
Medio electrónico
Responsable
Medio impreso
INDICACION DE PERIODOS
Mes | Mes
Quincena | Qcn
Semana | Sem
Único | Uni