## Identificación
Identificación
Versión | 1.0
Proyecto | ProyectoCAR
Fecha | 2015-05-20
Elaborado por | Isaías Rodríguez Jaime
Localización del Documento | /PLANEACION%20DEL%20PROYECTO/20-05-2015_Matriz_responsabilidades.xlsx
Documento base | /PLANEACION DEL PROYECTO/Procesos/Matriz_responsabilidades.xlsx
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Jorge Antonio González Camacho | 2015-05-21
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Edith Nicacio Morales | 2015-05-22
Isaías Rodríguez Jaime | 2015-05-22
Control de cambios
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## MATRIZ RESPONSABILIDADES
Matriz de responsabilidades
ETAPA |  | Cliente | Administrador del proyecto(JAGC) | Asegurador de calidad(IRJ, ENM) | AnalistaS (IRJ, ENM) | Diseñador(ENM) | Programadores (HASR,ENM,JAGC,IRJ) | Tester(JAGC) | Asegurador de validacion y verificación (IRJ, ENM) | Documentador(IRJ, ENM)
1 | PLANEACIÓN | [9 empty] | ABREVIATURAS DE RESPONSABLES
| 1.1 Acta constitutiva del proyecto | A | E/A | R | R | R | R | R | R | P/R | JAGC | Jorge Antonio González Camacho
| 1.2 Minuta de inicio del proyecto |  | E/A | R | P | R | R | R | C | P/R | ENM | Edith Nicacio Morales
| 1.3 Definición del ciclo de vida |  | E/A/C | R | E/P | R | R | R | R | P/R | IRJ | Isaías Rodríguez Jaime
| 1.4 Politicas | R/A | E/A | R | P | R | R | R | R/C | P/R | HASR | Hafit Alexis Soto Rosales
| 1.5 Definición de WBS | R/A | C/R/A | R | E/P | R | R | R | R | P/R
| 1.5.1 Modificacionespara WBS. | R/A | C/R/A | P/R | E | R | R | R | R | P/R
| 1.5.2 Analizar y reestructurar cronograma de actividades. |  | E/A | P/R | E | R | R | R | R | P/R | SIMBOLOGIA DE RESPONSABILIDAD
| 1.5.3 Determinar los recursos de las tareas. |  | E/A | P/R/A | P/E | R | R | R | R | P/R | E | Ejecuta
| 1.5.4 Determinar la duración de las tareas. |  |  | P/R/A | P/E | R | R | R | R | P/R | P | Participa
| 1.5.5 Determinar las dependencias de las tareas. |  |  | P/R/A | P/E | R | R | R | R | P/R | C | Coordina
| 1.5.6 Crear el diagrama de Gantt. | A | A/C/R | R | E/P | R | R | R | R | P/R | R | Revisa
| 1.6 Plan de proyecto. | A | A/C/R | R | E/P | R | R | R | R | P/R | A | Autoriza
| 1.6.1 Análisis para Selección de Modelo de la Arquitectura para desarrollo de software |  | A/R/C | R | E/P | R/P | R | R | R | P/R
| 1.6.2 Creación de Especificaciones. | A | A/R/C | R | E | R | R | R | R | P/R
| 1.7 Análisis para detección y gestion de Riesgos. | A | A/R/C | R | E |  |  |  | R | P/R
| 1.7.1 Creación de Lista de riesgos. | A | A/R/C | R | P/E/C | E |  |  | R | P/R
| 1.8 Creación de matriz de responsabilidades. |  | A/R/C | P/R | P/E | R | R | R | P/R | P/R
| 1.9 Creación de matriz de comunicación. |  | A/R/C | P/R | P/E | R | R | R | P/R | P/R
2 | ANÁLISIS
| 2.1 Elicitación | A | A/R/C/R | R | E/P |  |  |  | R | P/R
| 2.1.1 Análisis situacional de la empresa y reconocimiento del problema | P | P/C/R/A | R | E | R | R | R | P/R
| 2.1.2 Identificar las necesidades | P | P/C/R/A | R | E/P | R | R | R | P/R | R
| 2.1.3 Establecer objetivos de la aplicación | P | C/R/A | R | R | R | R | R | P | P/R
| 2.1.4 Evaluacion | A/P | P/C/R/A | P/R | P/E | R | R | R | R | P/R
| 2.1.5 Establecer alcance de la aplicación | P | P/C/R/A | R | E/P | R | R | R | R | P/R
| 2.1.6 Definicion de Actividades |  | P/C/R/A | R | E/P | R | R | R | P/R | P/R
| 2.1.7 Estudio de Viabilidad y efectividad del proyecto | P | C/R/A | R | E/P | R | R | R | P/R | P/R
| 2.1.8 Análisis de Viabilidad Económica | P | C/R/A | R | E/P |  |  |  | P/R | P/R
| 2.1.9 Análisis de Viabilidad Técnica | P | C/R/A | R/P | E/P | R | R | R | P/R | P/R
| 2.1.10 Análisis de Viabilidad Legal | P | C/R/A | R/P | E/P |  |  |  | P/R | P/R
| 2.1.11 Estimación de costos | P | C/R/A | R/P | E/P |  |  |  | P/R | P/R
| 2.1.12 Definir Plan de costos del Proyecto | P | C/R/A | R/P | E/P |  |  |  | P/R | P/R
| 2.1.13 Definicion de estrategia de recoleccion de requerimientos | A/P | C/R/A | R | E/P | R | R | R | P/R | P/R
| 2.1.14 Planificar reuniones de licitacion | A/P: P; C/R/A: P/C/R/A; E/P: E/P; P/R: P/R; P/R: P/R
| 2.1.15 Identificar procesos del sistema |  | R/A | R/P | E/P | R/P | R | R | P/R | P/R
| 2.1.16 Indentificar requerimientos funcionales y no funcionales | P | P/C/R | R | E/P | R | R | R | R | P/R
| 2.2 Especificación | P | P/C/R | R | E/P | R | R | R | R | P/R
| 2.2.1 Evaluar los requerimientos | A | P/E/R | R | E/P | R | R | R | R | P/R
| 2.2.2 Definir entregables del Producto | A | P/E/R | R | E/P | R | R | R | R | P/R
| 2.3 Gestión | A | P/E/R | R | E/P | R | R | R | R | P/R
| 2.3.1 Determinar prioridades de los requerimientos | A | P/C/R/A | R | E/P | R | R | R | R | P/R
| 2.3.2 Almacenar en repositorio |  | P/C/R/A | R |  |  | E/P | R | R | P/R
| 2.3.3 Asignar a desarrolladores de software |  | P/E/R | R | E/R | R | R | R | R | P/R
| 2.3.4 Administración de cambios de requerimientos | A | P/C/R/A | P/R | E/R | R | R | R | R | P/R
| 2.3.5 Administración de trazabilidad de requerimientos |  | P/E/R | R | E/R | R | R | R | R | P/R
3 | DISEÑO
| 3.1 Definición de la arquitectura del sistema |  | P/C/R/A | R | E/R | E/R | R | R | R | P/R
| 3.2 Creación de diseño gráfico de aplicación (creación de plantilla prototipo) | R/A | R/A/C | R | E/P | E/R | R | R | R | P/R
| 3.3 Diagrama de actividades |  | P/C/R/A | R | E/P | E/R | R | R | R | P/R
| 3.4 Análisis de los casos de uso funcionales |  | R/A/C | R | E/P | E/R | R | R | R | P/R
| 3.5 Diagrama de casos de usos |  | R/A/C | R | E/P | E/R | R | R | R | P/R
| 3.6 Diagramas de secuencia |  | R/A/C | R | E/P | E/R | R | R | R | P/R
| 3.7 Diagramas de clases |  | R/A/C | R | E/P | E/R | R | R | R | P/R
| 3.8 Diagramas de roles |  | R/A/C | R | E/P | E/R | R | R | R | P/R
| 3.9 Diagrama de iteración |  | R/A/C | R | E/P | E/R | R | R | R | P/R
| 3.10 Diagrama de componentes |  | R/A/C | R | E/P | E/R | R | R | R | P/R
| 3.11 Diagrama de despliegue |  | R/A/C | R | E/P | E/R | R | R | R | P/R
| 3.12 Base de datos |  | R/A/C | R | E/P | E/R | R | R | R | P/R
4 | DESARROLLO
| 4.1 Creación de BD |  | R/A/C | R | P/R | P/R | E/R | R | R | P/R
| 4.2 Análisis y creación de tablas |  | R/A/C | R | P/R | P/R | E/R | R | R | P/R
| 4.3 Asignación de módulos de programación de aplicación web |  | R/C/A/P | R | P/R | R | P/R | R | R | P/R
| 4.4 Conexión de BD |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E/R | R | R | P/R
| 4.5 Creación de Interfaz (log in) |  | R/C/A/P | R | P/R | R | P | R | R | P/R
| 4.6 Módulo Usuarios |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.6.1 Altas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.6.2 Bajas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.6.3 Modificaciones |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.6.4 Consultas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.7 Módulo Alumnos |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.7.1 Altas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.7.2 Bajas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.7.3 Modificaciones |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.7.4 Consultas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.8 Módulo Profesores |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.8.1 Altas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.8.2 Bajas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.8.3 Modificaciones |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.8.4 Consultas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.9 Módulo Materias |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.9.1 Altas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.9.2 Bajas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.9.3 Modificaciones |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.9.4 Consultas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.10 Módulo Calificaciones |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.10.1 Registro |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.10.2 Eliminación |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.10.3 Modificaciones |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.10.4 Consultas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.11 Módulo Grupos |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.11.1 Creación |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.11.2 Eliminación |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.11.3 Modificaciones |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.11.4 Consultas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.12 Módulo Reportes |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.12.1 Interfaz |  | R/C/A/P | R | P/R | R/P/E | E | R | R | P/R
| 4.12.2 Creación de conexiones a base de datos |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.12.3 Estructurar consultas |  | R/C/A/P | R | P/R | R | E | R | R | P/R
| 4.12.4 Configuración de interfaz |  | R/C/A/P | R | P/R | E/R | E | R | R | P/R
5 | PRUEBAS
| 5.1 Pruebas unitarias |  | E/P | R/P | P/C | P | P | E/A | P | P/R
| 5.2 Pruebas de integración |  | E/P | R/P | P/C | P | P | E/A | P | P/R
| 5.3 Pruebas de rendimiento |  | E/P | R/P | P/C | P | P | E/A | P | P/R
| 5.4 Pruebas de sistema |  | E/P | R/P | P/C | P | P | E/A | P | P/R
| 5.5 Retroalimentación y correccion de fallas |  | E/P/C/R | P | P/C | P | E | P/A | P | P/R
| 5.6 Elaboración de documentación de fallas |  | E/P/C/R | P/A | P/C | P | P | P/R | P | E/P
6 | IMPLEMENTACIÓN
| 6.1 Elección del Host |  | E/P/C/R/A | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R
| 6.2 Compra de dominio en la Internet y pago de servicios |  | E/P/C/R/A | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R | P/R
| 6.3 Instalar archivos fuente en el host |  | E/P/C/R/A | P/R | P/R | P/R | E | R | R | P/R
| 6.4 Pruebas de funcionamiento en el Host del sistema instalado |  | E/P/C/R/A | P | P | P | P | E | R | P/R
| 6.5 Corrección errores y/o peticiones del cliente |  | E/P/C/R/A | P | P | P | E | E | R | P/R
| 6.6 Reporte de estado del proyecto dirigido al equipo de trabajo |  | E/P/C/R/A | C | R | P | P | P | P | E/C
| 6.7 Reunion de cierre de proyecto y elaboración de minuta de cierre |  | E/C/A | P | P | P | P | P | P | P/R
7 | CIERRE DEL PROYECTO
| 7.1 Preparación de la presentación final del proyecto |  | P/R/A | P | P | P | P | P | P/R | E
| 7.2 Elaboración y presentación carta de aceptación al cliente para autorización | A | P/R | P | P | P | P | P | P/R | E
| 7.3 Elaboración y presentación de acta de cierre del proyecto |  | P/R | P | P | P | P/A | P/R | P/R | E
| 7.4 Evaluación del desempeño |  | P/R/A | P | P | P | P | P | P | E
| 7.5 Liberación de recursos | E/A | P/R | P | P | P | P | P | P | P
| 7.6 Leccciones aprendidas |  | P/R/A | P | P | P | P | P | P/R | E
| 7.7 Preparación del reporte final del proyecto (cierre). |  | E/A | P/C | P | P | P | P | P | E