## Identificación
Identificación
Versión | 1.0
Proyecto | ProyectoCAR
Fecha | 2015-06-18
Elaborado por | Edith Nicacio Morales
Localización del Documento | /PLANEACION%20DEL%20PROYECTO/Administracion%20de%20riesgos/19-06-2015_Herramienta%20para%20la%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgos.xlsx
Documento base | /PLANEACION%20DEL%20PROYECTO/Procesos/Herramienta%20para%20la%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgos.xlsx
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Jorge Antonio González Camacho | 2015-06-19
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Edith Nicacio Morales | 2015-06-19
Control de cambios
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: <proyectoCar> | Fecha de informe: | <06/19/15> | Ver | Lines
ID del riesgo: | 1 | Excesiva presión de calendario | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | <06/12/15> | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | <JAGC> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | <IRJ> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | <06/12/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | <06/15/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido al tiempo asigando a las diversas actividades que puedan absorber mas tiempo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El equipo podría tener ciertos problemas durante la asginación de tiempos a cada actividad. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La presión se genera teniendo como base el cambio inesperado de alguna actividad que no pueda cumplirse o bien, debido a que algunas ciertas actividades no tienen la holgura adecuada. A pesar de que al comienzo se definieron claramente los tiempos en el cronograma para la creación del WBS es complicado hacer cambios de actividades de un momento a otro. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - .Se realizó un análisis profundo para detectar la afectación de los tiempos en las actividades. |  |  | Ver | 15
|  | Mayo 2015- Se elaboro primero un cronograma de actividades para la asignación de tiempo para cada actividad plasmada en el WBS. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
<JAGC> | 1 | Establecer contacto con el cliente la medida de lo posible para resolver dudas y mantener al tanto al equipo desarrollador | <06/15/15> | <Fecha> | Ver | 18
<IRJ> | 2 | Analizar la información obtenida de los contactos con el cliente para conocer los posibles cambios que modifiquen el tiempo de las actividades | <06/17/15> | <Fecha> | Ver | 19
<ENM> | 3 | Documentar los cambios propuestos de cambios en la distribución de tiempo en las actividades | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 20
<ENM><IRJ> | 4 | Dar a conocer el WBS con los cambios realizados al equipo | <06/19/15> | <Fecha> | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | 2 | Áreas complejas del producto toman más tiempo del previsto para diseñar e implementar | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | <06/13/15> | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | <IRJ> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | <ENM> |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | <06/13/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | <06/15/15>> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | De no prestar atención a las partes más complejas que componen la aplicación e ignorar su importancia en cuanto a funcionalidad. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Existirá un retraso en el tiempo previsto y asigado a cada módulo de la aplicación. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Todos los módulos del producto que se va a desarrollar disponen de un tiempo especificado para su desarrollo. Cualquier cambio que pueda surgir |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Se ha hecho una comparativa para evaluar si el tiempo asignado corresponde al necesario para la fase del diseño y la implementación para evitar exceder el tiempo marcado. |  |  | Ver | 15
|  | Mayo 2015 - Se realizarón visitas a la empresa para determinar las necesidades y requerimientos a cubrir y se trabajo en base al analisis para el desarrollo de un prototipo. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<HASR> | 1 | Determinar los posibles cambios que puedan surgir en la codificación que afecten el tiempo de entrega del producto. | <06/17/15> | <Fecha> | Ver | 20
<ENM> | 2 | Revisar y analizar los cambios pertinentes para calcular el tiempo que se requiera para cada uno de éstos. | <06/17/15> | <Fecha> | Ver | 21
<IRJ> | 3 | Documentar los cambios propuestos para la parte del diseño y su respectiva implementación. | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 22
<JAGC> | 4 | Revisar , validar y autorizar los cambios en la logística en lo que respecta a los tiempos asignados para la programación de los módulos. | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 3 | Estructura de equipo ineficiente reduce la productividad | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | <06/14/15> | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | <JAGC> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | <ENM> |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | <06/14/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <06/17/15>> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Resulta por no hacer una buena distribución de actividades de acuerdo a las capacidades de los integrantes del equipo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | No se aprovechan al 100% las capacidades de los integrante para lograr un indicador de productividad aceptable para beneficio del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | En la estructura de trabajo generada en el proyecto se indican las actividades a realizar y en base a esto se determinan los tiempo para medir si el desempeño del equipo en el desarrollo de las actividades es bueno ó es deficiente en el logro de objetivos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Se ha evaluado el desempeño de los integrantes del equipo, el grado de responsabilidad y el sentido común para contribuir incluso a otras actividades que incluso no hayan sido asignadas para observar si hay compromiso con el equipo. |  |  | Ver | 15
|  | Mayo 2015 - Se realizó una distribución de actividades tomando el cuenta el nivel de conocimientos del personal que integra el equipo. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<HASR> | 1 | Determinar los posibles cambios que puedan surgir en la codificación que afecten el tiempo de entrega del producto. | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 20
<ENM> | 2 | Revisar y analizar los cambios pertinentes para calcular el tiempo que se requiera para cada uno de éstos. | <06/19/15> | <Fecha> | Ver | 21
<IRJ> | 3 | Documentar los cambios propuestos para la parte del diseño y su respectiva implementación. | <06/19/15> | <Fecha> | Ver | 22
<JAGC> | 4 | Revisar , validar y autorizar los cambios en la logística en lo que respecta a los tiempos asignados para la programación de los módulos. | <06/20/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 4 | La falta de conocimientos técnicos específicos | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | <06/15/15> | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | <JAGC> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | <HASR> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | <06/15/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <06/20/15>> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Que el personal no tenga los conocimiento especificos para una determinada área ó referentes a software especifico que sea anecesario tener conocimientos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se puede tener un retraso significativo mientras se capacita al personal ó bien mientras se realiza la contratación de personal capacitado. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Dependiendo del proyecto a desarrollar se determinan los conocimiento necesarios para poder llevarlo a cabo, y esto incluye programas específicos que se ajusten a las necesidades del producto a desarrollar. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - En base a los requermientos detectados se hará una solicitud de capacitación para el personal que asi lo requiera, en base a la necesidad y al presupuesto. |  |  | Ver | 15
|  | Mayo 2015 - Se comenzarón a definir los requermientos de funcionalidad como los ténicos para determinar el nivel de conocimientos de los integrantes. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<ENM> | 1 | Se realizara un examen de conocimientos para determinar que nivel tiene cada uno de los integrantes y el dominio del mismo. | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 20
<JAGC> | 2 | Se solicitarán la intervensión de servicios externos para capacitación. | <06/19/15> | <Fecha> | Ver | 21
<JAGC> | 3 | Se van a asignar funciones con respecto al nivel de conocimiento que tenga cada integrante y a las aptitudes. | <06/19/15> | <Fecha> | Ver | 22
<JAGC> | 4 | Revisar , validar y autorizar los cambios en la logística en lo que respecta a los tiempos asignados para la programación de los módulos. | <06/20/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 5 | El usuario introduce nuevos requerimientos después de que se acordó que la especificación de requerimientos estaba completa | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 2
Identificado: | <06/16/15> | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | <JAGC> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | <IRJ> |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | <06/16/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | <06/23/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si el usuario realiza cambios en los requerimientos el analisis tendría que modificarse para cumplor con los nuevos requerimientos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Trae como consecuencia afectaciones en la etapa del analisis pues tendria que realizarse nuevamente para determinar las afectaciones dentro del proyecto a las especificaciones marcadas inicialmente. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Basandose en los resultados obtenidos derivados de al etapa del analisis es cuando se presenta este tipo de situaciones según sea el caso por que el requisito no fue exoresado al inicio cuando se recopilo la información para la creación de especificaciónes. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - En base a los requermientos detectados se mantiene una comunciación constante con el cliente para la detección de nuevos requisitos. |  |  | Ver | 15
|  | Mayo 2015 - Se realizarón una serie de entrevistas para determinar las necesidades del cliente y por medio de estas establecer los requerimientos iniciales. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<JAGC> | 1 | Se tratará de tener una comunicación efectiva que permita la detección de nuevos requerimientos y cambio de expectativas por parte del cliente. | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 20
<ENM> | 2 | Se documentará y revisará toda la información obtenida con el objetivo de detectar cualquier cambio de requisitos ó nuevos requisitos.. | <06/19/15> | <Fecha> | Ver | 21
<IRJ> | 3 | Se elaborará una propuesta basada en el análisis y la revisión de la información obtenida como resultado del acercamiento con el cliente. | <06/19/15> | <Fecha> | Ver | 22
<JAGC> | 4 | Revisar , validar y autorizar los cambios ó integración de nuevos requisitos para poder crear una lista más precisa de especificaciones. | <06/20/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 6 | El usuario encuentra al producto no satisfactorio | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | <06/17/15> | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | <JAGC> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | <HASR> |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | <06/17/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | <08/05/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Puede suceder en caso de que el usuario encuentre insatisfacción con el uso del producto desarrollado. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se generarán gastos extras por solucionar la problemática para realizar los cambios correspondientes al producto para cumplir con las expectativas del clientes. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Esto puede ocurrir durante la fase de implementación al cuestionarle al usuario si el programa se ajusta a las necesidades de uso. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - La comunicación con el cliente ha sido buena y ha colaborado positivamente dando la información solicita y sobre todo las expectativas que tiene con el uso e implementación del producto. |  |  | Ver | 15
|  | Mayo 2015 - Se ha tenido acercamiento con el cliente para recopilar información relevante que aporte al equipo de desarrollo la información necesaria para que el proyecto tenga éxito. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<JAGC> | 1 | Tener un acercamiento posterior con el cliente cuando finalicen las fases de prueba e implementación. | <08/03/15> | <Fecha> | Ver | 20
<IRJ> | 2 | Documentar toda la información obtenida de las entrevistas con el cliente y su experiencia con el uso del programa. | <08/03/15> | <Fecha> | Ver | 21
<ENM> | 3 | Realizar una propuesta de mejoras que se le pueden hacer al producto para cumplir con la mayoria de exigencias del cliente. | <08/04/15> | <Fecha> | Ver | 22
<JAGC> | 4 | Hacer contacto con en cliente para mostrarle las mejoras que se le hayan realizar al producto y establecer comunicación durante este proceso. | <08/04/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 7 | Tiempo de comunicación con el usuario (por ejemplo, el tiempo para responder a las preguntas de aclaración de requerimientos) es más lento de lo previsto | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 2 |  |  |  | Ver
Identificado: | <06/18/15> | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | <JAGC> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | <IRJ> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | <06/18/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | <06/18/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si la comunicación no es constante ó hay intermitencia. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Al no existir una buena comunicación con el usuario, el proyecto puede sufir un retraso significativo y al no resolver correctamente las dudas acerca de los requerimientos por consiguiente el análisis estará mal estructurado. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Durante el desarrollo de la etapa del anális existe una comunicación que es constante para la obtención de información y determinación de requerimientos por parte del cliente para determinar las especificaciones correctas. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - La comunicación con el cliente es óptima, ha mostrado una buena disposición y desde luego ha cooperado positivamente dando soluciones efectivas a todas las dudas que se plantean y ante todo las expectativas que espera del producto.. |  |  | Ver | 15
|  | Mayo 2015 - Al iniciar el proyecto se acordarón reuniones para que el cliente proporcione la información necesaria para la determianción de requerimienos y realice las retroalimentación del análisis que se estuvo realizando. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<JAGC> | 1 | Asegurarse de que el contacto con el cliente siempre sea bueno y que se muestre ante todo la disponibilidad y la confianza de preguntar dudas. | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 20
<IRJ> | 2 | Revisar y tomar notas de todo lo relevante de la información que se tenga como resultado del acercamiento con el cliente. | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 21
<ENM> | 3 | Documentar los resultados de las entrevesitas, sugerencias y retroalimentaciónes con el cliente y establecer los compromisos en las minutas para medir el tiempo de respuesta y el compromiso con el cliente. | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 22
<JAGC> | 4 | Revisar, retroalimentar y validar la información recopilada como resultado del acercamiento con el cliente para integrarlo a las lecciones aprendidas. | <06/19/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 8 | Módulos propensos a error ya que se requiere más trabajo en pruebas, diseño e implementación de lo que se esperaba | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | <06/18/15> | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | <ENM> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | <IRJ> |  | Categoria: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | <06/18/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | <06/19/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si desde el comienzo los modulos no fueron definidos y distribuidos correctamente se afectan el resto de etapas del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Modificación de la planeación que ya se habia definido, afectando en gran medida los tiempos asignados a las tareas de la estructura de trabajo definida al comienzo. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Al desarrollar la planeación no se contemplan detalles minimos que más tarde al concluirlos y llegar a las etapas tanto de pruebas como de implementación repercuten en una sobrecarga de trabajo significativa. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - .Se ha estado dando seguimiento oportuno al avance programado del trabajo respetando las actividades asignados para cad integrante. |  |  | Ver | 15
|  | Mayo 2015- Se realizó la estructura de desglose de trabajo tomando en cuenta las habilidades de cada uno de los integrantes para que la carga de trabajo fuera equitativa entre los integrantes del equipo. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<JAGC> | 1 | Asegurarse de que la planeación que se creo siga el ritmo de trabajo planeado y en caso de detectar alguna anomalia comunicarla al resto del equipo. | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 20
<IRJ> | 2 | Revisar oportunamente el seguimiento del cumplimiento de tareas apegándose a la estructura de trabajo definida al comienzo del proyectoy convocara a reuniones de trabajo. | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 21
<ENM> | 3 | Documentar el resultado del seguimiento del cumplimiento de tareas, y elaborar las minutas para que quedes asentados en ellas los compromisos que se tienen y los responsables para darle el seguimiento. | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 22
<JAGC> | 4 | Revisar, controlar y validar la información asentada en las minutas para dar la retroalimetnaicón necesaria a los compañeros de equipo. | <06/19/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 9 | Pobres relaciones entre el equipo de desarrollo y los usuarios u otros stakeholders, lentitud en el seguimiento y toma de desiciones | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1 |  |  |  | Ver
Identificado: | <06/18/15> | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | <JAGC> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | <JAGC> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | <06/18/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | <06/18/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si no existe internamente una buena relacion que porpicie un ambiente de colaboración con el usuario del producto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | La probre relación con el usuario trae como consecuencia un retraso significativo en el desarrollo del proyecto, al no existir un interés en el bien comuno y el seguimiento oportuno de la toma de decisiónes. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La problemática de las malas relaciones ocurre como resultado de malos entendidos por no realizar una comunicación efectiva y tener buenas espectativas del trabajo que se esta realizando. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Actualmente se le da seguimiento a cualquier problemática pueda detectar en la relación con el cliente propiciando un ambiente de conciliación entre ambas partes. |  |  | Ver | 15
|  | Mayo 2015- Al comienzo del proyecto se definio la forma de comunicación con los usuarios del producto para dar seguimiento a la toma de decision dentro de las actividades que genera el proyecto. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<JAGC> | 1 | Generar un ambiente de confianza con los usuarios que propicien una buena comunicación. | <08/08/15> | <Fecha> | Ver | 20
<JAGC> | 2 | Dar seguimiento oportuno a cualquier problemática detectada que genera definiciencias ó malas relaciones con el usuario del producto. | <08/08/15> | <Fecha> | Ver | 21
<ENM> | 3 | Revisar y documentar problemáticas detectadas que afecten el proyecto como tan que se generen de la mala relación con el usuario. | <08/08/15> | <Fecha> | Ver | 22
<JAGC> | 4 | Validar la información obtenida de la documentación generada de las lecciones aprendidas para la futura toma de decisiones. | <08/08/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 10 | Conflictos entre miembros del equipo | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1
Identificado: | <06/18/15> | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | <JAGC> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | <JAGC> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | <06/18/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <06/18/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si no existe internamente una buena relacion laboral entre los integrantes del equipo desarrollador, no se le da seguimiento oprtuno a asuntos de trabajo y no existe liderazgo efectivo para toma de decisiones en el proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Una mala relación en el equipo de trabajo puede retrasar significativamente el proyecto, por que no hay una buena colaboración en la interacción de actividades y no se pueden tomar decisiones correctas. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La problemática puede ocurrir a cualquier nivel dentro del equipo desarrollador, las relaciones personales, comunicación efectiva y toma de decision son fundamentales para el éxito del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Actualmente se le da seguimiento a cualquier problemática que pueda surgir con respecto a relaciones personales y comuncación dentro del equipo. |  |  | Ver | 15
|  | Mayo 2015- Al inicio del proyecto se ha determinado el nivel de desarrollo personal de cada integrante para garantizar la buena comunciación y las relaciones personales dentro del equipo de trabajo. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<JAGC> | 1 | Convocar a reuniones de trabajo. | <08/08/15> | <Fecha> | Ver | 20
<JAGC> | 2 | En caso de detectarse diferencias entre los miembros del equipo escuchar ambas partes con actitud de comprensión que traiga consigo conciliación en un ambiente de confianza y respeto. | <08/08/15> | <Fecha> | Ver | 21
<ENM> | 3 | Revisar y documentar los problemas que tiene el equipo y sentar comrpomisos en las minutas de reunión. | <08/08/15> | <Fecha> | Ver | 22
<JAGC> | 4 | Validar la información obtenida de la documentación generada de las lecciones aprendidas y para determinar posibles despidos ó nuevas contrataciones. | <08/08/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 11 | También exceso de formalidad (burocráticas adherencias a las políticas del software y estándares) | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1 |  |  |  | Ver
Identificado: | <06/19/15> | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | <IRJ> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | <JAGC> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | <06/19/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <06/19/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si el proceso de desarrollo de software no se ajusta a las políticas, normas ó estándares que se esta trabajando. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se retrasa el progreso de avance del proyecto y no se cumple con el proceso de calidad en el producto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | En el desarrollo de proyectos de software se debe trabjar en apego a la normatividad que se este implementando según sea el caso. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Se trabaja en la creación, gestióny actualización de un repositorio como parte de los requisitos que marca la norma. |  |  | Ver | 15
|  | Mayo 2015- Se realizó una parte del análisis en la que se menciona que se trabaja bajo normativas establecidad como es el caso de CMMI. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<JAGC> | 1 | Verificar que se esta trabajando bajo lineamientos de politicas y estándares vigentes de desarrollo de software. | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 20
<IRJ> | 2 | Analizar, revisar y dar seguimiento a la documentación requerida para dichos procesos. | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 21
<ENM> | 3 | Documentar procesos requeridos por el estándar bajo el que se trabaja y mantener vigentes las versiones de documentos requeridospor las normas. | <06/18/15> | <Fecha> | Ver | 22
<JAGC> | 4 | Supervisar el manejo eficiente y adecuado de los documentos necesarios para cumplir con lo establecido en la norma y/o estándares de software en los que se trabaje. | <06/19/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 12 | La débil administración de riesgos falla al detector riesgos importantes en el proyecto. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 2 |  |  |  | Ver
Identificado: | <06/12/15> | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | <IRJ> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | <ENM> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | <06/16/2015> | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | <07/08/2015> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a la falta de experiencia y débil desarrollo de la identificación de los riesgos en la etapa de planeación del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El equipo tendra que investigar riesgos involucrados para volver a rectificar actividades, lo que ocasionará que se tenga perdida de tiempos importantes en el desarrollo de los diferentes hitos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se contemplarón en tiempos presisos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Identificación de áreas de oportunidad para ajustar correctamente la fase de planeación y dar un correcto segumiento al proyecto en curso. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<ENM> | 1 | Revisar que riesgo son los que no tenemos contemplados. | <07/08/2015> | <Fecha> | Ver | 20
<ENM> | 2 | Seleccionar el riesgo que se debe atender. | <07/08/2015> | <Fecha> | Ver | 21
<IRJ>, <ENM> | 3 | Implementar las medidas necesarias de solución a dicho riesgo. | <07/09/2015> | <Fecha> | Ver | 22
<IRJ>, <ENM> | 4 | Analizar y verificar. | <07/09/2015> | <Fecha> | Ver | 23
<IRJ>, <ENM> | 5 | Dar a conocer a los involucrados | <07/10/2015> | <Fecha> | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 13 | Calendario basado en la utilización de determinados miembros del equipo, pero los miembros del equipo no están disponibles. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1 |  |  |  | Ver
Identificado: | <06/12/15> | G | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | <JAGC> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | <ENM> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | <06/16/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | <06/24/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a la ausencia de un miembro a lo largo de cualquier tarea asignada, en caso de no comunicar a los involucrados en la actividad en ejecución. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Los demás miembros involucrados no podrán retomar la actividad de inmediato y esto ocasionará retrazo en la actividad e incrmento en los costos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se cumplira dicha actividad como estaba planeada. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Identificar con anticipación que las actividades cuenten con un responsable y un miembro de apoyo con la finalidad de que se mantengan en comunicación durante la ejecución de todas las encomiendas. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<JAGC> | 1 | Considerar al miembro del equipo que forma parte de la actividada a realizar para continuar con la misma en suplencia del encargado de la actividad. | <06/24/15> | <Fecha> | Ver | 20
<Nombre> | 2 | En caso de la ausencia de los dos miembros involucrados, considerar a otro miembro del equipo para realizar la actividad, de acuerdo a las habilidades con las que se cuenta. | <06/24/15> | <Fecha> | Ver | 21
<Nombre> | 3 | Analizar y verificar. | <06/24/15> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Dar a conocer a los demás miembros. | <06/24/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 14 | Una demora en una tarea causa retrasos en cascada de tareas dependientes. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 1 |  |  |  | Ver
Identificado: | <06/12/15> | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | <JAGC> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | <IRJ> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | <06/16/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <06/19/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a una mala estimación de los timepos asignados en el WBS se puede generar una línea critica de actividades muy extensa, con lo cual aumenta la posibilidad de que se dé un retraso en cascada. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se necesitarà que los miembros del equipo redoblen esfuerzos para involucrarse posiblemente con encomiendas en los cuales no estaban tan involucrados. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se cumple con una actividad a causa de la anterior. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Identificar una estrategia oportuna para no ver afectados los tiempos de las actividades. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<JAGC> | 1 | Se debe platicar con los responsable de las actividades con el proposito de verificar quienes son los miemros del equipo que de cierta manera por contar con mayor experiencia en el desarrollo de proyectos, puedan apoyar a otros miembros en caso de verse atrazados en el desempeño de sus actividades. | <06/19/15> | <Fecha> | Ver | 20
<JAGC> | 2 | Proponer una recomensa extra, para aquel integrante que pueda brindar el apoyo. | <06/19/15> | <Fecha> | Ver | 21
<JAGC> | 3 | Analizar y verificar que no se descueden una actividades por atender otras. | <06/19/15> | <Fecha> | Ver | 22
<JAGC> | 4 | Dara a conocer a los miembros del equipo. | <06/19/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 15 | El proyecto carece de una administración eficaz por parte del patrocinador. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 2 |  |  |  | Ver
Identificado: | <06/12/15> | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | <JAGC> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | <IRJ> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | <06/16/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <06/30/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a la falta de compromiso por parte de un patrocinador con el proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El grupo de trabajo tendrá que recurir a la busqueda de nuevos patrocinadores. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No tenia el interes que mostraba el patrocinador. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Identificar e indagar sobre la empresa que se selecciona para que nos brinde algún tipo de patrocinio. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<JAGC> | 1 | Convocar a una reunion para generar estrategias para contar con nuevos patrocinadores. | <06/30/15> | <Fecha> | Ver | 20
<ENM>, <IRJ> | 2 | Analisar las propuestas que oferece cada uno de los posibles patrocinadores. | <07/01/15> | <Fecha> | Ver | 21
<JIRJ> | 3 | Elegir un nuevo patrocinador. | <07/01/15> | <Fecha> | Ver | 22
<ENM> | 4 | Dar a conocer al equipo. | <08/01/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 16 | Despidos y recortes de personal reduce la capacidad del equipo. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 2 |  |  |  | Ver
Identificado: | <06/12/15> | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | <JAGC> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | <JAGC> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | <06/16/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <07/10/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a la falta de interes o motivación e incluso problemas personales por parte de un integrante del equipo y que estas situaciones tengan como consecuencia que uno de los integrantes deserte. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se tendrá que reestructurar el equipo para poder cumplir con el proyecto en marcha y en caso de no poder suplir al miembro del equipo el proyecto puede llegar al fracaso. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se contemplo la deserción de alguno de los miembros. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Hacer incapie en el desempeño de los equipos y considerar una razon de permanencia y empeño hacia el royecto. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<JAGC>, <ENM>, <HASR>, <IRJ> | 1 | Detectar que uno de los miembros pretende desertar del equipo. | <07/10/15> | <Fecha> | Ver | 20
<JAGC>, <ENM>, <HASR>, <IRJ> | 2 | Platicar con el miembro para motivar y hacer que permanesca en el equipo. | <07/10/15> | <Fecha> | Ver | 21
<JAGC>, <ENM>, <HASR>, <IRJ> | 3 | Apoyar la decisión del integrante del equipo. | <07/10/15> | <Fecha> | Ver | 22
<JAGC>, <ENM>, <HASR>, <IRJ> | 4 | Dar a conocer en caso de no estar convencido el integrante de quedarse. | <07/10/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 17 | Metodo de modelado mal seleccionado. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 3 |  |  |  | Ver
Identificado: | <06/12/15> | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | <JAGC> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | <HASR> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | <06/16/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | <07/13/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a la erronea selección del metodo de modelado seleccionado para el proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El equipo tendrá que implementar la selección de un nuevo modelado y poder implementarlo en el proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El timepo estimado puede aumentar y esto trae consigo mayores costos economicos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Hacer una revision del diagrama de modelado seleccionado con lo que se cuenta y corroborar que cumpla con lo esperado para la realización del proyecto. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<JAGC>, <ENM>, <HASR>, <IRJ> | 1 | Seleccionar el nuevo metodo de modelado a implementar en el proyecto. | <07/13/15> | <Fecha> | Ver | 20
<JAGC>, <ENM>, <HASR>, <IRJ> | 2 | Alalisar y dar a conocer. | <07/15/15> | <Fecha> | Ver | 21
<JAGC>, <ENM>, <HASR>, <IRJ> | 3 | Implementar. | <07/16/15> | <Fecha> | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 18 | Los bocetos no corresponden a los requerimientos del sistema. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 3 |  |  |  | Ver
Identificado: | <06/12/15> | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | <ENM> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | <IRJ> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | <06/16/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | <06/22/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a la inexperiencia de los integrantes del equipo en la correcta implementacion del los bocetos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Puede presentarse la situación de que los ajustes del desarrollo del proyecto no lleguen a dar el resultado de lo previsto en los bocetos elaborados y estop genere discontento en el cliente. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se cumple con la expectativa de diseño que el cliente esperaba obtener, conforme a los bocetos elaborados. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Identificar el resultado del diseño conforme a los bocetos para evitar el desvio de la orientación que debe llevar el diseño del proyecto. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<HASR> | 1 | Se tiene que buscar al manera de corregir el diseño del proyecto conforme a los bocetos elaborados. | <06/22/15> | <Fecha> | Ver | 20
<JAGC> | 2 | En caso de agotar lso recursos y no poder alinearse al diseño, se platica con el cliente de los cambios efectuados. | <06/23/15> | <Fecha> | Ver | 21
<ENM> | 3 | Platicar con el cliente y hacerle saber los cambios efectuados. | <06/23/15> | <Fecha> | Ver | 22
<Nombre> | 4 | Analizar y verificar la respuesta del cliente conforme al diseño con lso bocetos para continuar con el proyecto hasta que el cliente este convencido de los mismos. | <06/24/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 19 | El diseño del sistema resulta inadecuado o deficiente por que no se ajusta a los requerimientos del software. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 3 |  |  |  | Ver
Identificado: | <06/12/15> | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | <HASR> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | <JAGC> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | <06/16/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | <06/29/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a la mala elaboración de los requerimientos del sistema, este puede ser diseñado y previsualizado en el servidor local, pero al momento de ser ejecutado en el servidor definido, no se ajusta a los requerimientos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | No se podra implementar el proyecto y se tendra que considerar trabajar con distinto software para ajustar lo mejor posible el diseño del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Omision de consideración del software de las pruebas conforme al que se definiría para uso del sistema. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Identificación una forma oportuna de conexión y diálogo con el cliente para poder lograr éxito en el proyecto. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<HASR> | 1 | Considerar en la medida de lo posible los menores cambios en el sistema, pero buscar un software que se ajuste a las necesidades para poder implementar el sistema como se habia planeado. | <07/01/15> | <Fecha> | Ver | 20
<IRJ> | 2 | Seleccionar el nuevo software a emplear o en su caso, los cambios que sufrirá el proyecto para ser ejecutado de acuerdo a lo esperado. | <07/01/15> | <Fecha> | Ver | 21
<JAGC> | 3 | Verificar y validar. | <07/01/15> | <Fecha> | Ver | 22
<IRJ> | 4 | Dar a conocer. | <07/01/15> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 20 | El contratista no proporciona el nivel de dominio de los conocimientos necesarios. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 4 |  |  |  | Ver
Identificado: | <06/12/15> | Y | Prioridad: | 2 | Ver | 2
Originado: | <HASR> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | <JAGC> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | <06/16/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <07/08/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a la poca o nula relacion con los distintos contratistas requeridos para llevar a cabo el proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se puede requerir de buscar a un nuevo contratista o en su caso que el proyecto llegara a fracasar. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se prevee uan segunda opcion de contratista con anticipación. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Identificación de manera oportuna los posibles contratistas para contar con segundas opciones en caso de que el seleccionado no satisfaga las necesidades para las cuales fue contratado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<ENM> | 1 | Generar una lista de los posibles contratistas e investigar el prestigio de los conocimientos con los que cuenta y si son los que buscamos contratar de acuerdo a nuestras necesidades. | 2015-08-07 | <Fecha> | Ver | 20
<IRJ> | 2 | Seleccionar al contratista que consideremos el más indicado. | 2015-09-07 | <Fecha> | Ver | 21
<JAGC>, <ENM>, <HASR>, <IRJ> | 3 | Analisar y validar. | 2015-09-07 | <Fecha> | Ver | 22
<ENM> | 4 | Dar a conocer. | 2015-10-07 | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 21 | Pobre aseguramiento de la calidad. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: | 5 |  |  |  | Ver
Identificado: | <06/12/15> | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | <ENM> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | <JAGC> |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | <06/16/15> | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <07/31/15> | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Debido a la poca experiencia en el desarrollo de proyectos, es posible que el proyecto no cuente con al seguridad necesaria para la infiltracion de intrusos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | La información de la base de datos puede ser alterada, borrada o incluso robada. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se deben hacer las pruebas para evitar que el sistema no cuent econ la seguridad requerida. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 2015 - Identificación las posibles formas en que pudieran violar la seguridad que se le a nuestro proyecto, para asì mismo buscar estrategias para generar un buen nivel de seguridad y poder evitarlo. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
<AHSR> | 1 | Investigar nuevos metodos de implementación de seguridad. | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 20
<JAGC>, <ENM>, <HASR>, <IRJ> | 2 | Seleccionar el mejor y mas adecuado de acuerdo a nuestro proyecto. | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 21
<ENM> | 3 | Dar a aconocer. | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 22
<AHSR> | 4 | Implementar dichos metosdos en nuestro proyecto. | <Fecha> | <Fecha> | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: <proyectoCar> | [5 empty] | Fecha de Reporte: | <06/19/15>
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 8 | 0 | 0 | 8
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 12 | 0 | 0 | 12
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 1 | 0 | 0 | 1
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 21 | 0 | 0 | 21
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
1 | 2 | N | Excesiva presión de calendario | <IRJ> | Y | <1 mes | Investigar | <06/12/15> | <06/12/15>
2 | 2 | N | Áreas complejas del producto toman más tiempo del previsto para diseñar e implementar | <ENM> | Y | > 3 meses | Investigar | <06/13/15> | <06/13/15>
3 | 2 | N | Estructura de equipo ineficiente reduce la productividad | <ENM> | Y | 1-3 meses | Investigar | <06/14/15> | <06/14/15>
4 | 1 | N | La falta de conocimientos técnicos específicos | <HASR> | R | 1-3 meses | Investigar | <06/15/15> | <06/15/15>
5 | 1 | N | El usuario introduce nuevos requerimientos después de que se acordó que la especificación de requerimientos estaba completa | <IRJ> | R | <1 mes | Investigar | <06/16/15> | <06/16/15>
6 | 1 | N | El usuario encuentra al producto no satisfactorio | <HASR> | R | > 3 meses | Investigar | <06/17/15> | <06/17/15>
7 | 1 | N | Tiempo de comunicación con el usuario (por ejemplo, el tiempo para responder a las preguntas de aclaración de requerimientos) es más lento de lo previsto | <IRJ> | R | <1 mes | Investigar | <06/18/15> | <06/18/15>
8 | 2 | N | Módulos propensos a error ya que se requiere más trabajo en pruebas, diseño e implementación de lo que se esperaba | <IRJ> | Y | > 3 meses | Investigar | <06/18/15> | <06/18/15>
9 | 1 | N | Pobres relaciones entre el equipo de desarrollo y los usuarios u otros stakeholders, lentitud en el seguimiento y toma de desiciones | <JAGC> | R | <1 mes | Investigar | <06/18/15> | <06/18/15>
10 | 2 | N | Conflictos entre miembros del equipo | <JAGC> | Y | 1-3 meses | Investigar | <06/18/15> | <06/18/15>
11 | 2 | N | También exceso de formalidad (burocráticas adherencias a las políticas del software y estándares) | <JAGC> | Y | 1-3 meses | Investigar | <06/19/15> | <06/19/15>
12 | 2 | N | La débil administración de riesgos falla al detector riesgos importantes en el proyecto. | <ENM> | Y | <1 mes | Investigar | <06/12/15> | <06/16/2015>
13 | 3 | N | Calendario basado en la utilización de determinados miembros del equipo, pero los miembros del equipo no están disponibles. | <ENM> | G | <1 mes | Investigar | <06/12/15> | <06/16/15>
14 | 2 | N | Una demora en una tarea causa retrasos en cascada de tareas dependientes. | <IRJ> | Y | 1-3 meses | Investigar | <06/12/15> | <06/16/15>
15 | 2 | N | El proyecto carece de una administración eficaz por parte del patrocinador. | <IRJ> | Y | 1-3 meses | Investigar | <06/12/15> | <06/16/15>
16 | 2 | N | Despidos y recortes de personal reduce la capacidad del equipo. | <JAGC> | Y | 1-3 meses | Investigar | <06/12/15> | <06/16/15>
17 | 2 | N | Metodo de modelado mal seleccionado. | <HASR> | Y | <1 mes | Investigar | <06/12/15> | <06/16/15>
18 | 1 | N | Los bocetos no corresponden a los requerimientos del sistema. | <IRJ> | R | <1 mes | Investigar | <06/12/15> | <06/16/15>
19 | 1 | N | El diseño del sistema resulta inadecuado o deficiente por que no se ajusta a los requerimientos del software. | <JAGC> | R | <1 mes | Investigar | <06/12/15> | <06/16/15>
20 | 2 | N | El contratista no proporciona el nivel de dominio de los conocimientos necesarios. | <JAGC> | Y | 1-3 meses | Investigar | <06/12/15> | <06/16/15>
21 | 1 | N | Pobre aseguramiento de la calidad. | <JAGC> | R | 1-3 meses | Investigar | <06/12/15> | <06/16/15>
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
1
0
1
4
3
1
0
0
1
2
1
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 8 | 0 | 0 | 0
| Y | 12 | 0 | 0 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | YInvestigar
| Total | 21 | 0 | 0 | 0 | YInvestigar
YInvestigar
RInvestigar
RInvestigar
RInvestigar
RInvestigar
YInvestigar
RInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
GInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
RInvestigar
RInvestigar
YInvestigar
RInvestigar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 8 | 0 | 0 | 8 |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | Alta - Media | Y | 8
Y | 12 | 0 | 0 | 12 |  |  |  | L | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 1 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 21 | 0 | 0 | 21 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
1 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
2 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
3 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
5 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Muy alta | Alta | Muy alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
6 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
8 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
9 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
10 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
11 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
12 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
13 | G-N | G- | G-Investigar | G-Abierto | Abierto |  | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
14 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media
15 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media
16 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta
17 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta
18 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Alta | Alta - Alta
19 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta
20 | Y-N | Y- | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Alta | Media - Alta
21 | R-N | R- | R-Investigar | R-Abierto | Abierto |  | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja